착수보고회 발표 스크립트

2026년 선도기업 전략직종 직무개발

「직무디자인」 연구용역

일시: 2026. 5. 18.

발표: 대우인력경영컨설팅㈜  HR솔루션팀  이석주 팀장

수행기관: 대우인력경영컨설팅㈜ / 발주기관: 한국장애인고용공단

■ 사용 안내

• 본 스크립트는 총 33개 슬라이드(표지·목차·챕터 도입 포함)에 대한 발표 원고입니다.

• 각 슬라이드당 3~5문장, 평균 약 40~60초 분량으로 작성하여 전체 약 25~30분 발표를 기준으로 설계하였습니다.

• 괄호 안의 숫자나 인용은 자료 출처를 기억하기 위한 표시이며 발표 시 생략 가능합니다.

• 현장에서 청중 반응에 따라 일부 문장을 줄이거나 늘리는 유연한 활용을 권장드립니다.

[Slide 표지] 선도기업 전략직종 직무개발 「직무디자인」 연구 — 착수보고회

발표자: 이석주 팀장

안녕하십니까. 대우인력경영컨설팅 컨설팅사업본부 HR솔루션팀의 이석주 팀장입니다.

오늘 「2026년 선도기업 전략직종 직무개발, 직무디자인 연구용역」의 착수보고회를 시작하겠습니다.

본 연구는 한국장애인고용공단의 핵심 사업 중 하나로, 2024년과 2025년 2개 연도 수행에 이어 올해가 3년차이며, 8개 선도기업을 대상으로 5월부터 11월까지 약 7개월간 진행됩니다.

오늘은 연구의 전체 개요와 함께, 지난 4월에 완료한 8개 기업 요구분석 결과 및 향후 추진 계획을 보고드리겠습니다.

[Slide 목차] Contents

발표자: 이석주 팀장

오늘 보고드릴 내용은 크게 세 부분으로 구성되어 있습니다.

첫째 연구 개요에서는 연구의 배경과 목적, 범위와 절차, 그리고 올해 참여 기업 8개소와 컨설팅 프레임워크를 말씀드리겠습니다.

둘째 선도기업별 컨설팅 추진 현황에서는 8개 기업의 요구분석 결과와 직무개발 컨설팅 전략방향(안)을 기업별로 보고드리겠습니다.

셋째 향후 추진 계획에서는 적합 직무 발굴부터 활용·확산까지의 단계별 추진 방안과 전체 일정 계획을 말씀드리겠습니다.

[Slide 1] Ⅰ. 연구 개요 — 챕터 도입

발표자: 이석주 팀장

먼저 연구 개요부터 시작하겠습니다.

연구 배경과 목적, 범위와 절차, 2026년 선도기업 현황, 그리고 컨설팅 프레임워크 순으로 말씀드리겠습니다.

[Slide 2] 01 연구 배경 및 목적

발표자: 이석주 팀장

본 연구의 목적은 선도기업의 장애인 고용 확대를 위한 맞춤형 컨설팅을 통해 장애인에게 적합한 직무를 개발하고, 그 결과와 사례를 유관 산업으로 확산하는 데 있습니다.

연구 배경은 세 가지로 정리됩니다. 첫째, 2024년 기업체 장애인 고용 실태조사에 따르면 기업의 53.2%가 장애인 적합 직무 부족을 주요 미고용 사유로 꼽고 있어, 적합 직무 개발의 수요가 명확합니다.

둘째, 기업 전략방향과 연계된 맞춤형 직무, 그리고 장애유형별 특성을 고려한 직무 개발이 필요합니다.

셋째, 제6차 장애인 고용촉진 및 직업재활 기본계획에 따라 IT·디지털, 친환경 등 미래유망산업 선도기업을 대상으로 한 신규 직무 개발 확대가 정책적으로 요구되고 있는 상황입니다.

[Slide 3] 02 연구 범위 및 절차

발표자: 이석주 팀장

연구 범위는 크게 세 가지입니다. 첫째 선도기업 장애인 고용 확대를 위한 맞춤형 컨설팅 설계 및 제공, 둘째 산업 분야 확산이 가능한 적합 직무 개발, 셋째 결과물 활용·확산 방안 마련입니다.

기업별로 실행가능형 직무 1개 이상과 전략확산형 직무 1개 이상을 발굴하며, 직무 홍보물·평가도구·로드맵·교육자료 등 활용·확산 도구를 기업당 3개 이상 개발하고 적용 지원합니다.

연구 절차는 연구 구체화, 연구 수행, 연구 결과의 3단계로 진행되며, 문헌분석·전문가 자문회의·디자인팀 워크숍·연구진 회의·최종보고회 등 다양한 연구 방법을 병행합니다.

[Slide 4] 02 2026년 선도기업 개요

발표자: 이석주 팀장

올해 컨설팅에 참여하는 선도기업은 총 8개소이며, 모두 기업명 가나다순으로 정리했습니다.

성불복지회, 어보브반도체, 인천국제공항보안, 자동차손해배상진흥원, KT남부서비스, 태광, 한국국제교류재단, 해양환경공단입니다.

기업 형태는 사회복지법인 1개소, 민간기업 4개소, 공공기관 3개소로 균형 있게 구성되어 있으며, 업종도 사회복지·반도체·보안·정책연구·통신·제조·국제교류·환경 등 매우 다양합니다.

상시근로자 규모는 100명대부터 3,800명까지 분포하며, 8개 기업 합산 고용예정 인원은 50명 수준으로, 이는 본 컨설팅의 직접적 고용 성과 목표가 됩니다.

참고로 당초 참여 예정이었던 오티스서비스엑스퍼트는 4월 중 이탈하였고, 예비기업이었던 태광이 신규 선정·교체되어 8개 기업 체계는 차질 없이 유지되고 있습니다.

[Slide 5] 02 선도기업 직무개발 컨설팅 Framework (5M·10S)

발표자: 이석주 팀장

본 연구는 지난 2년간의 수행 경험을 바탕으로 정립된 5M·10S 프레임워크를 적용합니다.

5M은 요구분석, 적합 직무 발굴, 적합 직무 선정, 적합 직무 개발, 활용·확산 방안 마련의 5개 모듈이며, 각 모듈마다 2개씩 총 10개 스텝으로 구성됩니다.

기업별로 4월부터 9월까지 4회에서 6회의 방문 워크숍을 통해 장애인 적합 직무 2개 이상을 개발하고, 이후 11월까지 활용·확산 도구를 마련하는 일정입니다.

각 모듈마다 디자인팀과 협업하는 워크숍을 핵심 수단으로 활용하여, 단순 자문이 아닌 기업 임직원이 직접 참여하는 몰입형·참여형 컨설팅을 지향합니다.

[Slide 6] Ⅱ. 선도기업별 컨설팅 추진 현황 — 챕터 도입

발표자: 이석주 팀장

다음으로 선도기업별 컨설팅 추진 현황을 보고드리겠습니다.

8개 기업 전체의 진척도 종합과 M1. 요구분석 방법론을 먼저 말씀드린 후, 8개 기업의 요구분석 결과와 전략방향(안)을 기업별로 보고드리겠습니다.

[Slide 7] 00 선도기업별 컨설팅 추진 현황 종합

발표자: 이석주 팀장

8개 기업 모두 M1. 요구분석 워크숍은 4월 중 완료하였으며, 현재 S2. 직무개발 컨설팅 전략방향 수립이 진행 중입니다.

M2. 적합 직무 후보 발굴 워크숍은 5월 말 자동차손해배상진흥원과 한국국제교류재단을 시작으로, 6월 중 나머지 6개 기업을 순차적으로 진행할 계획입니다.

이후 일정은 8개 기업 모두 동일한 마일스톤으로 관리됩니다. M3. 적합 직무 평가·선정은 6월 30일까지, M4. 직무분석은 7월 31일까지, S8. 직무프로파일 개발은 8월 31일까지 완료하며, M5. 활용·확산 단계는 9월부터 11월까지 진행됩니다.

결과적으로 8개 기업이 거의 동일한 속도로 병행 진행되도록 일정을 설계하였습니다.

[Slide 8] 00 M1. 요구분석 방법론

발표자: 이석주 팀장

M1. 요구분석 단계에서는 기업의 장애인 고용 현황, 직무개발 요구사항, 운영상 애로사항을 파악하고, 이에 대한 개선·지원 방향을 검토하여 기업별 맞춤형 디자인팀 구성과 컨설팅 추진계획을 수립합니다.

요구분석 워크숍은 사전 기업 정보 분석, 컨설팅 사업 안내, 직무개발 요구사항 분석, 컨설팅 계획 수립의 4단계로 진행되었습니다.

디자인팀은 기업 담당자, HR 전문가, 장애인 직무 전문가, 그리고 저희 FT로 구성되며, 이어지는 M2부터 M5까지 모든 워크숍의 주체가 됩니다.

이제부터 8개 기업의 요구분석 결과와 도출된 직무개발 컨설팅 전략방향(안)을 기업별로 말씀드리겠습니다.

[Slide 9] 01 성불복지회 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

첫 번째 기업은 성불복지회입니다. 4월 24일 원주복지원 강당에서 사무처장 외 산하 기관장 12명, 총 13명이 참석한 가운데 요구분석 워크숍을 진행하였습니다.

성불복지회는 산하 14개 사회복지기관을 운영하는 법인으로, 장애인 미고용에 따른 연간 약 9,100만 원의 고용부담금을 실제 장애인 고용 인건비로 전환하고자 하는 명확한 동기를 가지고 있습니다.

다만 산하 기관들이 노인·아동·노숙인 등 취약계층 대상 대면 돌봄·생활지원을 중심으로 운영되고, 법적 자격과 숙련도를 요구하는 직무 비중이 높아 장애인 적합 직무 발굴에 한계가 존재합니다.

또한 지자체 보조금과 정원 기반의 운영 구조로 인해 추가 인력 확충에 제도적 제약이 있어, 단순 직무 발굴을 넘어 제도 개선까지 포함한 컨설팅을 요구하고 있습니다.

[Slide 10] 01 성불복지회 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

이를 바탕으로 도출한 직무개발 컨설팅 전략방향은 세 가지입니다.

첫째, 산하 14개 기관의 다양성을 활용한 통합 직무 발굴입니다. 영유아·아동·노인 등 다양한 기관 환경을 활용하여 공통 지원직무와 기관별 특화직무를 동시에 발굴합니다.

둘째, 초고령사회 돌봄 수요 대응 관점에서 행정·운영·환경·시설관리 등 운영지원 직무를 발굴하여, 돌봄 인력이 핵심 업무에 집중할 수 있는 환경을 마련합니다.

셋째, 고용부담금을 인건비와 고용환경 개선에 활용할 수 있도록 지자체 대상 제도 개선 제안서를 병행 지원하여, 직무개발에서 재원 확보, 채용 연결까지 이어지는 구조를 완성하는 방향입니다.

[Slide 11] 02 어보브반도체 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

두 번째 기업은 어보브반도체입니다. 4월 29일 회사 회의실에서 인사 담당자와 함께 요구분석 워크숍을 진행하였습니다.

어보브반도체는 상시근로자 220명 규모의 MCU 설계·판매 중심 비메모리 반도체 제조기업으로, 전문 엔지니어 중심의 고숙련 직무가 대부분을 차지합니다.

이로 인해 장애인 적합 직무 발굴 자체가 어렵고, 부서별 관리 부담과 수용성 우려도 함께 거론되었습니다.

다만 부담금 절감과 조직 기여를 동시에 달성하고자 하는 의지가 명확하며, 직무개발과 함께 예술인·체육인 등 대체고용 방안도 병행 검토 중인 상황입니다.

[Slide 12] 02 어보브반도체 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

어보브반도체 전략방향은 다음 세 가지로 설계하였습니다.

첫째, 엔지니어 업무 효율화와 연계한 지원 직무 발굴입니다. 기존 직원의 업무 경감과 조직 운영 효율성에 실질적으로 기여하는 지원 업무를 적합 직무로 개발합니다.

둘째, 신규 직무 신설이 아닌 기존 업무의 분해와 재조합을 통한 도출입니다. 전문기술 중심 조직의 특성을 고려하여 현실적 적합 직무를 도출하는 접근입니다.

셋째, 수용성 높은 부서를 중심으로 한 파일럿 운영입니다. 전사 일괄 확대가 아닌 단일 부서 파일럿 후 단계적으로 확산하여 조직 내 수용성과 설득력을 함께 확보하겠습니다.

[Slide 13] 03 인천국제공항보안 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

세 번째 기업은 인천국제공항보안입니다. 4월 30일 인하국제의료원 회의실에서 그룹장과 담당자가 참석한 가운데 진행하였습니다.

상시근로자 3,794명 규모로 8개 기업 중 가장 큰 규모이며, 인천공항의 항공보안과 보안검색을 전담하는 전문기관입니다.

다만 경비업법, 항공보안법 등 법적 기준이 장애인 직접고용에 구조적 제약이 되고 있으며, 위탁계약 구조상 신규 직무나 인원 변경 시 모회사인 인천국제공항공사 이사회 승인이 필요한 특수성이 있습니다.

따라서 단순 직무 발굴 이전에 법령 정합성 검토와, 컨설팅 결과를 이사회 상정용 근거자료로 활용할 수 있는 형태로 만들어 달라는 요구가 핵심입니다.

[Slide 14] 03 인천국제공항보안 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

인천국제공항보안 전략방향은 다음과 같이 설계하였습니다.

첫째, 법령 충돌 해소를 직무 발굴에 앞선 선행 과제로 추진합니다. 유사 업종과 해외 사례 기반의 법적 정합성 검토 후 직무 발굴로 연결하겠습니다.

둘째, 보안 운영 환경을 고려한 현실 기반 적합 직무 발굴입니다. 보안구역 외 지원 업무를 우선 검토하고, 서비스·운영·ESG와 연계한 직무 개발을 추진합니다.

셋째, 모회사 이사회를 움직일 수 있는 근거자료 설계입니다. 공항 서비스 품질, 운영 효율, ESG 가치를 정량·정성 자료로 엮어 이사회 상정용 보고서까지 함께 산출하겠습니다.

[Slide 15] 04 자동차손해배상진흥원 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

네 번째 기업은 자동차손해배상진흥원입니다. 4월 20일 본원 6층 중회의실에서 팀장 외 실무자 4명이 참석한 가운데 진행하였습니다.

상시근로자 104명 규모의 자동차사고 피해자 지원 공공기관으로, 서울 본사 3본부와 5개 지역분원으로 운영되고 있습니다.

사무직 중심 조직이지만 채권추심 등 높은 전문성을 요구하는 업무 비중이 존재하고, 공공기관 특성상 책임감과 민감한 고객 대응 역량이 요구됩니다.

특히 2026년 2월 기타공공기관 신규 지정에 따라 공공기관으로서의 장애인 고용 책임이 새롭게 부여되었으나, 현재 경증 장애인 1명만 채용 중으로 직무 배치와 사후관리 체계가 미흡한 상황입니다.

이에 단기 행정지원 인력 채용과 중장기 직무 개발을 병행하는 2-Track 추진을 요청하셨습니다.

[Slide 16] 04 자동차손해배상진흥원 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

자동차손해배상진흥원 전략방향은 세 가지로 정리하였습니다.

첫째, 공공서비스 정형 업무 기반의 직무 발굴입니다. 데이터 처리·안내·행정지원 등 반복적·정형적 업무 중심으로 장애유형별 직무를 발굴하고, 경영기획과 피해지원 업무 영역으로도 직무 확대를 검토합니다.

둘째, 요청하신 2-Track 채용·직무개발 병행 추진입니다. Track 1은 즉시 행정지원이 가능한 경증 장애인 우선 채용, Track 2는 본 컨설팅 프레임워크에 따라 적합 직무를 개발하여 단계적 채용을 검토합니다.

셋째, 신규 공공기관의 관리 경험 부재를 보완하는 사후관리 체계 구축입니다. 직무 배치와 사후관리 체계를 함께 마련하여 안정적 정착을 지원하겠습니다.

[Slide 17] 05 KT남부서비스 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

다섯 번째 기업은 KT남부서비스입니다. 4월 22일 KT 대전인재개발원에서 차장 외 실무자가 참석한 가운데 진행하였습니다.

상시근로자 2,180명 규모로 KT 상품 개통·AS·물류 운영을 담당하는 KT그룹 자회사이며, 이미 장애인 근로자 52명이 근무 중이지만 채용 직무가 매우 제한적입니다.

현장직 비중이 높고 육체적 업무 중심 구조이며, 다양한 장애유형이 근무 중임에도 채용 가능 직무는 일부에 한정되어 있다는 점이 핵심 과제입니다.

또한 채용 이후 업무 관리와 교육 측면에서도 어려움이 있고, KT그룹의 AX 전환에 따른 업무 환경 변화 가능성도 함께 검토해 달라는 요청이 있었습니다.

[Slide 18] 05 KT남부서비스 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

KT남부서비스 전략방향은 세 가지로 설계하였습니다.

첫째, 현장 지원 수요의 직무화를 통한 적합 직무 확대입니다. 셋톱박스 배송·회수 전담과 같이 현장 인력이 지원 필요성을 체감하는 영역을 직무화하여, 본사와 전국 사업장에 배치 가능한 표준 직무로 만들어 나갑니다.

둘째, KT그룹 AX 전환과 연계한 직무 재설계입니다. 데이터와 시스템 기반의 신규 업무를 장애인 적합 직무로 발굴하여, 변화하는 업무 환경에 선제적으로 대응합니다.

셋째, 직무 관리 역량 검증 체계 마련입니다. 다양한 장애유형의 안정적 배치를 위한 관리·교육 체계와, 개인정보보호 등 필수 역량 검증 체계를 함께 구축하겠습니다.

[Slide 19] 06 태광 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

여섯 번째 기업은 신규로 선정·교체된 태광입니다. 5월 11일 부산 강서구 사업장 회의실에서 경영지원부 담당자가 참석한 가운데 진행하였습니다.

태광은 부산 소재 벤드·철파이프관 이음쇠 제조기업으로 약 420명 규모이며, 가공·성형·출하 등 현장 중심 운영 구조를 가지고 있습니다.

현재 장애인 의무고용 인원 10명 대비 9명이 근무 중으로 1명 미달 상태이며, 기존 장애인 근로자도 현장직·지체장애 중심으로 운영되고 있습니다.

산업단지 내 위치로 사업장 접근성이 낮고 제조업 직무 특성상 지원자 확보에 어려움이 있어, 기존 직무 기반 채용과 신규 직무 개발을 병행하는 2-Track 추진을 요청하셨습니다.

[Slide 20] 06 태광 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

태광 전략방향은 다음 세 가지로 정리하였습니다.

첫째, ESG와 안전 중심의 적합 직무 개발입니다. 강화되는 제조업 안전 규제에 발맞춰 안전성과 작업환경을 고려한 적합 직무를 발굴합니다.

둘째, 기존 채용과 신규 직무 개발을 병행하는 2-Track 방식입니다. 신규 직무는 중장기 활용 기반을 중심으로 단계적으로 접근하여, 즉각적인 부담 없이 향후 채용 확대로 이어질 수 있는 직무 풀을 우선 마련하겠습니다.

셋째, 현장 중간관리자 참여와 공단 지원제도 적극 활용입니다. 반장·조장 등 현장 중간관리자가 직접 참여하는 직무 발굴과 함께, 직무지도원·근로지원인 등 공단 지원제도를 적극 연계하겠습니다.

[Slide 21] 07 한국국제교류재단 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

일곱 번째 기업은 한국국제교류재단입니다. 4월 17일 KF글로벌 센터 회의실에서 차장과 주임이 참석한 가운데 진행하였습니다.

상시근로자 144명 규모의 글로벌 문화·한국학 교류기관으로, 현재 장애인 근로자 2명이 제주와 부산에서 사무업무를 수행 중입니다.

다만 본부가 제주 서귀포에 소재하여 인력 확보와 이동 접근성에 구조적 어려움이 있고, 국제교류·외국인 응대 업무 특성상 직무 설계에도 제약이 있습니다.

이에 기존 정규직 업무 대체보다는 보조·지원·서비스 중심의 직무 발굴과, AI 활용 등 신규 직무 영역 확대를 함께 요청하셨습니다.

[Slide 22] 07 한국국제교류재단 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

한국국제교류재단 전략방향은 다음과 같이 설계하였습니다.

첫째, 공공외교 서비스 품질 향상 관점의 신규 직무 개발입니다. 공공외교 확대에 따른 서비스 지원 수요 증가에 대응하여, 기념품 제공·포장, 환경 관리 등 서비스 품질·복지와 연계한 신규 직무를 발굴합니다.

둘째, 언어와 출장 제약을 우회하는 AI 활용 직무 영역 검토입니다. AI를 활용한 국제교류 업무 보완과 직무 재설계를 통해, 기존 정규직 업무가 가진 제약을 극복할 수 있는 신규 직무 영역을 발굴합니다.

셋째, 제주 서귀포 입지 한계를 전제로 한 직무·고용 설계입니다. 지역 접근성과 인력 확보 여건을 반영하여, 조직과 장애인 근로자 모두에게 적합한 직무 기반의 안정적 정착을 유도하겠습니다.

[Slide 23] 08 해양환경공단 — 요구분석 W/S

발표자: 이석주 팀장

여덟 번째이자 마지막 기업은 해양환경공단입니다. 4월 27일 본사 회의실에서 과장 외 실무자 3명이 참석한 가운데 진행하였습니다.

상시근로자 725명 규모의 해양환경·생태계 보전 공공기관으로, 이미 장애인 근로자 29명이 근무하며 고용률 5.79%로 8개 기업 중 가장 높은 수준입니다.

다만 장애인 채용 후 부서 수요에 따라 유동적으로 배치되어 직무 연속성 확보에 한계가 있고, 사무행정·청년인턴 중심의 단기 지원 업무 비중이 높다는 점이 과제입니다.

이에 인턴 중심에서 정규직 기반 고용 체계로의 확대와, 공단 핵심 정책인 AI·ESG·해양환경 관리와 연계한 적합 직무 발굴을 함께 요청하셨습니다.

[Slide 24] 08 해양환경공단 — 전략방향(안)

발표자: 이석주 팀장

해양환경공단 전략방향은 두 가지 축으로 정리하였습니다.

첫째, AI·ESG·해양환경과 연계된 적합 직무 발굴입니다. 탄소중립과 해양폐기물 관리 등 해양환경 정책 강화 흐름에 맞춰, 정책 기여형 장애인 적합 직무를 발굴합니다.

둘째, 공단이 실제 보유한 AI 데이터 자산의 직무화입니다. 공단은 AI 수상로봇과 데이터 기반 관리체계로 전환 중이므로, 해양환경 데이터·AI 기술 기반 업무를 적합 직무로 구조화하여 데이터 정리·가공·관리 등 디지털 기반 직무를 발굴하겠습니다.

이상으로 8개 기업의 요구분석 결과와 전략방향 보고를 마치며, 다음은 향후 추진 계획입니다.

[Slide 25] Ⅲ. 향후 추진 계획 — 챕터 도입

발표자: 이석주 팀장

마지막으로 향후 추진 계획을 보고드리겠습니다.

M2 적합 직무 발굴부터 M5 활용·확산 방안 마련까지의 단계별 추진 방안과, 11월까지의 전체 일정 계획을 차례로 말씀드리겠습니다.

[Slide 26] 01 추진계획 — M2. 적합 직무 발굴

발표자: 이석주 팀장

M2 단계에서는 M1의 요구분석 결과를 토대로 디자인팀 협업형 직무발굴 워크숍을 운영하며, 참여형 게임을 활용하여 기업 가치와 연계된 장애인 신규 직무 아이디어를 발굴합니다.

워크숍은 다섯 단계로 진행됩니다. 장애인 인식 확장, 조직·업무 기반 현황 분석, 참여형 게임 기반 아이디어 발굴, 기업 가치 연계 직무 설계, 실행가능형과 전략확산형 직무 구체화 순입니다.

특히 ESG, 복지, 고객서비스, 운영효율 등 기업이 이미 추구하고 있는 가치와 장애인 직무를 연결함으로써, 단순한 보조 업무가 아닌 기업 전략과 일치하는 직무를 발굴하는 것이 핵심 차별점입니다.

[Slide 27] 01 추진계획 — M3. 적합 직무 선정

발표자: 이석주 팀장

M3 단계에서는 발굴된 직무 후보군을 대상으로 직무평가를 실시하여, 기업별 우선 개발 대상 직무를 선정합니다.

평가 항목은 네 가지입니다. 직무 수행 부담도, 구조화 및 안정성, 실행 가능성, 활용·확산성이며, 실행가능형과 전략확산형 각각의 평가 기준 가중치를 달리하여 100점 환산 점수로 우선순위를 산출합니다.

참고로 화면 예시는 2024년 보훈복지공단 컨설팅 사례이며, 어르신 병원 이동 지원, 국가유공자 간호 지원, 입원용품 키트 제작 등 5개 후보 중 우선순위를 도출한 결과입니다.

올해도 동일한 방법론을 적용하여 기업별 2개 이상의 직무를 최종 선정하겠습니다.

[Slide 28] 01 추진계획 — M4. 적합 직무 개발(직무분석)

발표자: 이석주 팀장

M4 단계에서는 선정된 직무를 대상으로 본격적인 직무분석을 진행하여 직무 프로파일을 개발합니다.

직무 프로파일은 직무 정의, 책무와 과업으로 구성된 직무 모형도, 행동지표 기반의 직무기술서, 그리고 직무명세서와 직무 수행요건으로 구성됩니다.

직무분석 워크숍은 세 단계로 진행됩니다. 첫째 직무 정의와 책무·과업 설정, 둘째 직무 세부내용 설정으로 직무수행내용과 수행요건을 도출, 셋째 결과물 검토 순입니다.

장애유형 특성을 함께 고려하여 분석 방법과 결과물 형식을 설계하므로, 단순한 직무기술서를 넘어 실제 채용·배치·운영에 활용 가능한 실무형 프로파일을 산출합니다.

[Slide 29] 01 추진계획 — M5. 활용·확산 방안 마련

발표자: 이석주 팀장

마지막 M5 단계에서는 직무개발 결과물이 기업 내에서 지속적으로 활용·확산될 수 있도록 HR 지원도구를 개발하고 적용을 지원합니다.

활용·확산 워크숍을 통해 기업별로 필요한 지원 영역을 파악합니다. 직무 로드맵, 경력개발 경로, 직무 홍보물, 외부 확산용 자료 등 기업의 관점에서 가장 필요한 도구를 선별하는 단계입니다.

기업별로 최소 3개 이상의 활용·확산 도구를 개발합니다. 교육자료, 교육훈련 커리큘럼, 직무 평가도구와 평가관리 체계, 경력개발 경로, 직무 홍보물, 직무 로드맵 등이 대표적인 산출물입니다.

이 단계는 단순한 결과물 전달이 아닌, 실제 현장 적용까지 사후 지원하여 컨설팅 종료 이후에도 효과가 지속되도록 하는 데 의미가 있습니다.

[Slide 30] 02 추진 일정 계획

발표자: 이석주 팀장

전체 추진 일정을 정리하면 다음과 같습니다.

5월에 착수보고, 9월경 중간보고, 11월에 최종보고를 마일스톤으로 설정하였습니다.

연구 수행은 M1 요구분석이 4월에 완료된 상태에서 시작하여, 5월부터 6월 말까지 M2와 M3을 진행해 적합 직무를 선정하고, 7월부터 8월 말까지 M4 직무분석을 마칩니다.

9월부터 11월까지는 M5 활용·확산 방안 마련과 보고서 작성을 병행하여, 약 7개월간 8개 기업이 동일한 속도로 진행되는 일정 체계를 유지하겠습니다.

[Slide 31] 감사합니다

발표자: 이석주 팀장

이상으로 「2026년 선도기업 전략직종 직무개발, 직무디자인 연구용역」 착수보고를 마치겠습니다.

올해도 8개 기업의 현장 특성과 요구를 면밀히 반영한 맞춤형 컨설팅을 통해, 단순한 직무 발굴이 아닌 실제 채용과 안정적 운영으로 이어지는 성과를 만들어 나가도록 하겠습니다.

공단의 적극적인 협조와 조언 부탁드립니다. 감사합니다.

이어서 질의응답을 받도록 하겠습니다.