## 컨설턴트 배정
2026년 선도기업 전략직종 직무개발 ¦ 컨설턴트 배정 현황
기준일: 2026-04-15 ¦ 기업명 가나다순 ¦ 대우인력경영컨설팅 HR솔루션팀
No | 기업명 | 기업형태 | 업종 | 소재지 | 기업규모 | 상시근로자 | 장애인근로자 | 고용률%(2배수) | 고용예정인원 | 채용시기 | 신청사유 | 희망직무분야 | Main | Sub | 컨설팅 포인트
1 | 성불복지회 | 사회복지법인 | 사회복지사업 | 원주 | 300~1,000인 | 549 | 3 | 0.54 | 14 | 수시 | 적합직무 부족 | 안정적 장애인 고용직무 | 황다원 | 안은하 | 14개 산하기관 표준모델 / 부담금 88백만 절감 시급
2 | 어보브반도체㈜ | 민간기업 | 반도체제조(MCU 설계) | 서울 | 300인 미만 | 220 | 2 | 0.9 | 2 | '26 상반기 | 장애인력 부족 | 일본어 매뉴얼 번역(영→일) | 황다원 | 안은하 | 구체적 희망직무 명확 / 1~2명 소규모→집중 컨설팅
3 | 오티스서비스엑스퍼트 | 민간기업 | 승강기 유지보수 | 서울 | 300~1,000인 | 558 | 2 | 0.35 | 3 | 연중 상시 | 적합직무 부족 / 장애인력 부족 | 승강기 유지보수 기술자 또는 Admin | 유승현 | 안은하 | 현장직→사무/기술지원 / 다양성 가치 강조 기업문화
4 | 인천국제공항보안㈜ | 민간기업 | 특수경비(보안검색) | 인천 | 1,000인 이상 | 3794 | 10 | 0.21 | 6 | 2·3·4분기 | 적합직무 부족 / 장애인력 부족 | 사업분야 관련 맞춤형 직무 | 이석주 | 허상희 | 경비업법 제약 우회 직무 필수 / 의무고용 격차 매우 큼(104명)
5 | 자동차손해배상진흥원 | 공공기관 | 정책연구/기금운용 | 서울 | 300인 미만 | 104 | 1 | 0.96 | 8 | 즉시 채용 | 적합직무 부족 / 장애인력 부족 / 고용노하우 부족 | 사무·행정 지원, 고객응대 보조 | 조예슬 | 허상희 | 공공기관 신규지정→모범사례 / 8명 즉시 채용 의지 높음
6 | 케이티서비스남부 | 민간기업 | 케이블설치(방송통신) | 대전 | 1,000인 이상 | 2180 | 52 | 2.7 | 15 | '26년 상시 | 적합직무 부족 / 장애인력 부족 / 고용노하우 부족 | IT/AI 활용 사무분야 | 조예슬 | 허상희 | 현장→사무 전환 가능 직무 발굴 / IT분야 전문인력 채용 연계
7 | 한국국제교류재단 | 공공기관 | 국제교류(공공외교) | 제주 | 300인 미만 | 144 | 3 | 4.16 | 2 | '26년 3/4분기 | 적합직무 부족 / 장애인력 부족 | 국제교류 사무행정, AI 활용 직무 | 이석주 | 허상희 | 장애인 인식개선 선도기관 / 제주 소재 근무환경 고려
8 | 해양환경공단 | 공공기관 | 환경 엔지니어링 | 서울 | 300~1,000인 | 725 | 29 | 5.79 | 2 | '26년 하반기 | 적합직무 부족 | AI·디지털 활용, ESG경영, 해양환경교육 | 안은하 | 안은하 | 25년 개별컨설팅 후속사업 / 경력개발계획(CDP) 연계
합계/평균 | [5 empty] | 8274 | 102 | 1.9512 | 52

## 컨설팅 진행 현황
2026년 선도기업 컨설팅 진행 현황 (5M·10S 기반)
상태: ① 대기 ② 일정확정 ③ 진행중 ④ 완료 ⑤ 지연 ¦ % 는 10단계 중 완료 단계 ÷ 10
고객사 정보 |  |  |  | M1. 요구분석 | [5 empty] | M2. 적합 직무 발굴 | [5 empty] | M3. 적합 직무 선정 | [5 empty] | M4. 직무분석·프로파일 | [5 empty] | M5. 활용·확산 | [5 empty] | 진척도
No | 기업명 | Main | Sub | S1.요구분석 W/S |  |  | S2.전략방향 수립 |  |  | S3.후보 발굴 W/S |  |  | S4.후보군 도출 |  |  | S5.평가 W/S |  |  | S6.개발대상 선정 |  |  | S7.직무분석 W/S |  |  | S8.프로파일 개발 |  |  | S9.확산 W/S |  |  | S10.확산 도구 개발 |  |  | 완료단계 | 진행률% | 비고
|  |  |  | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태 | 계획일 | 실시일 | 상태
1 | 성불복지회 | 황다원 | 안은하 |  |  | ④ 완료 | [27 empty] | 1 | 10%
2 | 어보브반도체 | 황다원 | 안은하 | [30 empty] | 0 | 0%
3 | 인천국제공항보안 | 이석주 | 허상희 | [30 empty] | 0 | 0%
4 | 자동차손해배상진흥원 | 조예슬 | 허상희 | [30 empty] | 0 | 0%
5 | 케이티서비스남부 | 조예슬 | 허상희 | [30 empty] | 0 | 0%
6 | 태광 | 유승현 | 안은하 | [30 empty] | 0 | 0%
7 | 한국국제교류재단 | 이석주 | 허상희 | [30 empty] | 0 | 0%
8 | 해양환경공단 | 안은하 | 안은하 | [30 empty] | 0 | 0%
이탈 | 오티스서비스엑스퍼트

## 범례
범례 및 작업 가이드
구분 | 코드 | 의미 | 비고
모듈 | M1 | 요구분석 | S1 요구분석 W/S, S2 전략방향 수립
모듈 | M2 | 적합 직무 발굴 | S3 후보 발굴 W/S, S4 후보군 도출
모듈 | M3 | 적합 직무 선정 | S5 평가 W/S, S6 개발대상 선정
모듈 | M4 | 직무분석·프로파일 | S7 직무분석 W/S, S8 프로파일 개발
모듈 | M5 | 활용·확산 | S9 확산 W/S, S10 확산 도구 개발
상태 | ① 대기 | 아직 착수 전 | 회색
상태 | ② 일정확정 | 일정 합의 완료 | 파랑
상태 | ③ 진행중 | W/S 진행/분석 중 | 노랑
상태 | ④ 완료 | 산출물 확정 | 초록
상태 | ⑤ 지연 | 원래 일정 대비 지연 | 빨강
컨설턴트 | 이석주 | PL | 인천국제공항보안, 한국국제교류재단
컨설턴트 | 조예슬 |  | 자동차손해배상진흥원, 케이티서비스남부
컨설턴트 | 황다원 |  | 성불복지회, 어보브반도체
컨설턴트 | 유승현 |  | 오티스서비스엑스퍼트
컨설턴트 | 안은하 |  | 해양환경공단(Main), 1~3번 Sub
컨설턴트 | 허상희 | PA | 4~7번 Sub
작업 가이드
1 | 진행 현황 시트의 상태 셀은 드롭다운으로 선택 가능
2 | 완료단계·진행률은 자동 계산(상태 셀 기준)
3 | 날짜는 yyyy-mm-dd 형식으로 입력
4 | 기업명 가나다순 번호는 프로젝트 공식 번호(01~08)