## 사용안내
2026년 선도기업 직무디자인 — 프로젝트 성과관리 시트
버전 | v1.0 (2026-04-29)
PL | 이석주 (eykis.lsj@gmail.com)
수행기관 | 대우인력경영컨설팅 주식회사
클라이언트 | 한국장애인고용공단
사업명 | 2026년 선도기업 전략직종 직무개발 "직무디자인" 연구
탭 구성
탭 | 용도 | 갱신 주기
기업 마스터 | 8개 기업 기본정보, 컨설턴트, 담당자, 현재 단계 | 변경 시
진행 매트릭스 | 5M·10S × 8개 기업 진행현황 (공단 보고서 §1과 동일) | 주 1회 (월요일)
직무 트래커 | 후보군 → 평가 → 선정 → 산출물 진척 | M2 단계 진입 후
이슈·피드백 로그 | 리스크·이슈·기업 피드백·내부 코멘트 통합 | 발생 시 즉시
B2B 전환 트래커 | P2026-001 영업 단계 (시앤피컨설팅 사업 연계) | M5 단계 진입 후
주간 운영 워크플로 (월·화)
시점 | 활동 | 담당
월 09-12 | 본인 담당기업 진행상황 시트에 입력 (탭 2~5) | 각 컨설턴트
월 13-15 | 신규/변경 리스크·피드백 탭 4에 등록 | 각 컨설턴트
월 15-17 | PL 검토 회의 (15분), Open 리스크 확인 | 이석주(PL) + 6명
월 17 이후 | 이번주 상황 정리·확정 | 이석주(PL)
화 09-11 | 공단 주간보고서(Google Docs) 작성 | 이석주(PL) 또는 위임
화 13 | 검토·승인 | PL
화 14-15 | 공단 송부 | PL

## 기업 마스터
연번 | 기업명 | 기업형태 | 업종 | 소재지 | 상시근로자 | 장애인근로자 | 고용예정인원 | Main 컨설턴트 | Sub 컨설턴트 | 기업 담당자 | 직위 | 연락처 | 이메일 | 현재 단계 | 비고
1 | 성불복지회 | 사회복지법인 | 사회복지사업 | 원주 | 549 | 3 | 14 | 황다원 | 안은하 |  |  |  |  | M0_착수전
2 | 어보브반도체㈜ | 민간기업 | 반도체제조 | 서울 | 220 | 2 | 2 | 황다원 | 안은하 |  |  |  |  | M0_착수전
3 | 인천국제공항보안㈜ | 민간기업 | 경비 및 경호 | 인천 | 3794 | 10 | 6 | 이석주 | 허상희 |  |  |  |  | M0_착수전
4 | 자동차손해배상진흥원 | 공공기관 | 정책연구/기금운용 | 서울 | 104 | 1 | 8 | 조예슬 | 허상희 |  |  |  |  | M0_착수전
5 | 케이티서비스남부 | 민간기업 | 케이블설치 | 대전 | 2180 | 52 | 15 | 조예슬 | 허상희 |  |  |  |  | M0_착수전
6 | ㈜태광 | 민간기업 | 관이음쇠 제조업 | 부산 강서구 | 300~1,000 | TBD | 1 | 유승현 | 안은하 | 김민규 | 경영지원부 대리 | 010-4789-7586 | mgkim@tkbend.co.kr | M0_착수전
7 | 한국국제교류재단 | 공공기관 | 국제교류 | 제주 | 144 | 3 | 2 | 이석주 | 허상희 |  |  |  |  | M0_착수전
8 | 해양환경공단 | 공공기관 | 환경 엔지니어링 | 서울 | 725 | 29 | 2 | 안은하 | 안은하 |  |  |  |  | M0_착수전

## 진행 매트릭스
기업 \ 단계 | M1. 요구분석 |  | M2. 직무발굴 |  | M3. 직무선정 |  | M4. 직무분석 |  | M5. 활용·확산 |  | 현재 단계 | 다음 마일스톤 | Main 컨설턴트
| S1. 요구분석 W/S | S2. 전략방향수립 | S3. 직무후보발굴 W/S | S4. 후보군도출 | S5. 적합직무평가 W/S | S6. 개발대상선정 | S7. 직무분석 W/S | S8. 직무프로파일 | S9. 활용·확산방안 W/S | S10. 활용·확산도구
01_성불복지회 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 황다원
02_어보브반도체㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 황다원
03_인천국제공항보안㈜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 이석주
04_자동차손해배상진흥원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 조예슬
05_케이티서비스남부 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 조예슬
06_㈜태광 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 유승현
07_한국국제교류재단 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 이석주
08_해양환경공단 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M0_착수전 |  | 안은하

## 직무 트래커
기업 | 직무명 | 유형(실행가능/전략확산) | 선정여부 | 직무기술서 상태 | 직무명세서 상태 | 활용·확산도구(개수) | 비고
01_성불복지회
01_성불복지회
01_성불복지회
01_성불복지회
02_어보브반도체㈜
02_어보브반도체㈜
02_어보브반도체㈜
02_어보브반도체㈜
03_인천국제공항보안㈜
03_인천국제공항보안㈜
03_인천국제공항보안㈜
03_인천국제공항보안㈜
04_자동차손해배상진흥원
04_자동차손해배상진흥원
04_자동차손해배상진흥원
04_자동차손해배상진흥원
05_케이티서비스남부
05_케이티서비스남부
05_케이티서비스남부
05_케이티서비스남부
06_㈜태광
06_㈜태광
06_㈜태광
06_㈜태광
07_한국국제교류재단
07_한국국제교류재단
07_한국국제교류재단
07_한국국제교류재단
08_해양환경공단
08_해양환경공단
08_해양환경공단
08_해양환경공단

## 이슈·피드백 로그
ID | 식별일 | 기업 | 유형 | 제목 | 내용 | 출처 | 심각도 | 담당자 | 대응·답변 | 마감일 | 상태 | 해결일 | 공단보고 포함
I-001 | 2026-04-29 | 06_태광 | 이슈 | 신규 합류 기업 정보 부족 | 舊 오티스 이탈 후 예비기업으로 합류. 상시근로자/장애인근로자 정확 수치 미확보 | 참여신청서 PDF | Med | 유승현 | 요구분석 W/S 시 재확인 | 2026-05-15 | Open |  | Y

## B2B 전환 트래커
기업 | B2B 가능성 | Land&Expand 단계 | 추가 니즈 | 의사결정권자 | 다음 액션 | 다음 액션 마감일 | 영업 메모
01_성불복지회 | 미평가 | 0.인지
02_어보브반도체㈜ | 미평가 | 0.인지
03_인천국제공항보안㈜ | 미평가 | 0.인지
04_자동차손해배상진흥원 | 미평가 | 0.인지
05_케이티서비스남부 | 미평가 | 0.인지
06_㈜태광 | 미평가 | 0.인지
07_한국국제교류재단 | 미평가 | 0.인지
08_해양환경공단 | 미평가 | 0.인지