## Slide 1
[제안발표자료]
선도기업 전략직종 직무개발
"직무디자인" 연구
대우인력경영컨설팅 주식회사
DAEWOO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CONSULTING Co., Ltd.
2026. 03.

## Slide 2
선도기업 전략직종 직무개발 "직무디자인" 연구
Contents
I.
사업 이해 및 제안 개요
03
1. 연구 배경 및 목적
2. 과업 범위 및 절차
3. 2024~2025 수행성과
II.
이슈사항 및 개선전략
07
1. 주요 이슈사항
2. 이슈 → 개선전략 매핑
III.
연구 수행 방안 (3대 전략)
10
1. 직무개발 프로세스 고도화
2. Gamification 몰입형 직무발굴
3. 결과물 고도화 전략
IV.
연구 관리 방안
18
1. 제안기관 일반현황
2. 수행 조직 및 업무분장
3. 추진 일정 계획
4. 품질관리계획
대우인력경영컨설팅 주식회사
DAEWOO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CONSULTING Co., Ltd.

## Slide 3
I.
사업 이해 및 제안 개요
1. 연구 배경 및 목적
2. 과업 범위 및 절차
3. 2024~2025 수행성과

## Slide 4
01
연구 배경 및 목적
I. 사업 이해 및 제안 개요
선도기업의 장애인 고용 확대를 위한 맞춤형 컨설팅을 통해 장애인에게 적합한 직무를 발굴·개발하고,
결과 및 사례를 공유하여 유관 업종 및 산업으로 확산하는 것을 목적으로 함.
연구 배경
① 장애인 적합 직무 부족
'장애인 적합 직무가 부족하거나 찾지 못해서'
응답 비율 40.0% (2025년 기업체장애인고용실태조사)
② 기업 맞춤형 직무 개발 필요
기업 전략방향과 연계된 맞춤형 직무 개발
장애유형에 따른 특성을 고려한 직무 개발 필요
③ 미래유망산업 직무개발 필요
AI·IT·디지털, 친환경 등 미래유망산업
장애인 신규 직무 개발 확대 필요
연구 내용 및 범위
선도기업 맞춤형 컨설팅 설계 및 제공
선도기업 직무개발 컨설팅 설계 및 수행
대상 : 선도기업 전략직종 8개소
활용·확산 가능 적합직무 개발
선도기업별
① 실행가능형 직무 1개 이상
② 전략확산형 직무 1개 이상
활용·확산 방안 마련
직무개발 결과물 활용·확산 도구 개발 및 적용 지원
(기업별 3개 이상 활용도구 개발)

## Slide 5
02
과업 범위 및 추진 절차
I. 사업 이해 및 제안 개요
과업지시서의 연구 범위 및 주요 내용을 바탕으로, 연구 절차별 수행 내용 및 방법을 다음과 같이 설정함.
연구 범위
과업 범위 | 주요 내용
선도기업 맞춤형 컨설팅 설계 및 제공 | 선도기업 직무개발 컨설팅 설계 및 수행 대상 : 선도기업 전략직종 8개소
활용·확산 가능 적합직무 개발 | 선도기업별 ① 실행가능형 직무 1개 이상 선도기업별 ② 전략확산형 직무 1개 이상
활용·확산 방안 마련 | 직무개발 결과물 활용·확산 도구 개발 (기업별 3개 이상 활용도구)
연구 절차 및 방법
연구 절차 | 연구 수행 내용 | 연구 방법
연구 구체화 | 장애인 고용 환경 분석 국내외 사례 분석 연구 방향 설정 | 문헌분석 전문가 자문회의 연구진 회의
연구 수행 | M1. 요구분석 M2. 적합 직무 발굴 M3. 적합 직무 선정 M4. 직무분석 M5. 활용·확산 방안 | 문헌분석 전문가 자문회의 디자인팀 W/S
연구 결과 | 직무기술서 및 명세서 개발 연구보고서 작성 | 연구진 회의 최종보고회
과업명: 2026년 선도기업 전략직종 직무개발 직무디자인 연구용역 | 발주기관: 한국장애인고용공단 | 과업기간: 계약일~'26.11.30 (8개월) | 예산: 99,600천원

## Slide 6
03
2024~2025년 수행 성과
I. 사업 이해 및 제안 개요
2024~2025년 동일 사업을 연속 수행하며 직무개발 컨설팅 방법론과 운영 체계를 축적, 발주처로부터 긍정적 평가를 획득함.
2024년 | 6개 선도기업
참여 기업
삼성전자, SK하이닉스, 한국수력원자력, 교보생명, 중앙대학교, 현대백화점
주요 성과
기업별 2개 이상 장애인 적합직무 발굴 (12건 이상)
직무기술서(명세서) 개발 완료
직무개발 컨설팅 Framework 최초 구축 (5 Module, 10 Step)
일본 NIVR 모델 기반 직무발굴 체계 도입
2025년 | 7개 선도기업
참여 기업
스마일게이트홀딩스, 에이에이호텔매니지먼트, KT희망지음,
풀무원투게더, 한국보훈복지의료공단, 한국토지주택공사, 한진
주요 성과 및 차별화 요소
기업별 2개 이상 직무 발굴 (14건 이상)
Gamification 기반 직무발굴 워크숍 최초 도입 → 긍정 평가
HR 활용·확산 도구 기업별 3건 이상 개발
직무 홍보영상 제작 및 배포 완료
동일 사업 2년 연속 수행 | 검증된 컨설팅 방법론 축적 | 발주처 긍정 평가 기반 2026년 고도화 추진

## Slide 7
II.
이슈사항 및 2026년 개선전략
1. 2024~2025년 주요 이슈사항
2. 이슈 → 2026 개선전략 매핑

## Slide 8
01
2024~2025년 주요 이슈사항
II. 이슈사항 및 개선전략
2년간 수행경험에서 도출된 이슈사항과 2026년 과업 변화에 따른 신규 대응 과제를 체계적으로 정리함.
1
직무유형 구분 미흡
기업 맞춤형/장애유형 특화 직무 구분이 불명확하여 발굴 결과의 유형별 차별성 부족
24~25
2
기업 참여자 몰입도 편차
기업별 담당자의 적극성과 이해도 차이로 워크숍 결과 품질 편차 발생
24~25
3
결과물 현장 활용성 한계
직무기술서 중심 산출물이 기업 HR 실무에서 바로 활용되기 어려운 구조
24~25
4
8개 기업 동시 수행 부담 (신규)
2026년 8개소로 확대됨에 따라 표준화+유연화 결합 운영체계 필요
26 신규
5
홍보영상 제외에 따른 대안 (신규)
기존 홍보영상 제작 과업 제외로 성과확산 대체 수단 마련 필요
26 신규

## Slide 9
02
이슈 → 2026 개선전략 매핑
II. 이슈사항 및 개선전략
2024~2025년 이슈사항을 3대 제안전략으로 체계적으로 대응, 2026년 과업 요구에 정합적으로 연결함.
이슈사항 | 개선 방향 | 2026 제안전략
직무유형 구분 미흡 | 실행가능형/전략확산형 이원화 트랙 운영 | 전략 I. 직무개발 프로세스 고도화 - 직무유형별 평가기준 차별화 - 이원화 컨설팅 프로세스 구축
참여자 몰입도 편차 | 기업 특성별 맞춤형 Game 도구 설계 | 전략 II. Gamification 기반 직무발굴 - 기업별 워크숍 도구 차별화 - 참여형 발굴 체계 고도화
결과물 활용성 한계 | HR 실행도구 + 확산형 콘텐츠 이중 설계 | 전략 III. 결과물 고도화 - 채용/온보딩/교육 도구 개발 - 카드뉴스/사례 콘텐츠 제작
8개소 동시 수행 + 홍보영상 제외 | 표준화+유연화 운영 대체 확산 도구 개발 | 전 전략 공통 적용 - 주간 진척관리 + 일정 역산 - 카드뉴스/시각화 자료 등 대체

## Slide 10
III.
연구 수행 방안 (3대 제안전략)
1. 전략 I. 실행가능형·전략확산형 대응 직무개발 프로세스 고도화
2. 전략 II. Gamification 기반 몰입형 직무발굴 체계 구축
3. 전략 III. HR 활용과 사업 확산을 연계한 결과물 고도화

## Slide 11
전략 I. 실행가능형·전략확산형 대응 직무개발 프로세스 고도화
III. 연구 수행 방안
직무 유형별 목적과 평가 기준을 달리 적용하는 이원화 컨설팅 프로세스를 구축하여 직무개발의 정확성과 실효성을 제고함.
Track A | 실행가능형 직무 개발
목적
단기 고용성과 및 즉시 적용 가능 직무 도출
핵심 검토 요소
현장 즉시 적용 가능성
기존 인프라 활용 가능성
교육·관리 용이성
단기 채용 및 운영 가능성
평가 기준
실행성 · 안정성 · 적용성 중심 평가
Track B | 전략확산형 직무 개발
목적
산업 내 파급력 및 확산 가능 직무 도출
핵심 검토 요소
유사기업 확산 가능성
ESG·안전·품질·디지털 전환 파급성
직무모델화 가능성
교육훈련·확산 콘텐츠 연계 가능성
평가 기준
확산성 · 모델성 · 파급성 중심 평가
기존 일괄형 직무개발 방식이 아닌, 직무 유형별 목적에 맞는 이원화 개발 구조로 과업 적합성 제고

## Slide 12
전략 I. 단계별 컨설팅 프로세스 고도화
III. 연구 수행 방안
요구분석부터 활용·확산까지 5 Module 표준 프로세스를 8개 기업 병행 수행에 맞춰 고도화함.
M1. 요구분석
디자인팀 구성
기업 요구조사
전략방향 수립
▶
M2. 적합직무발굴
실행가능형 발굴
전략확산형 발굴
Gamefication W/S
▶
M3. 적합직무선정
유형별 평가기준
직무평가 실시
개발대상 선정
▶
M4. 직무분석
직무기술서 개발
직무프로파일
직무모형도
▶
M5. 활용·확산
HR 활용 도구
확산 콘텐츠
현장 적용 지원
품질관리 및 운영관리 강화 방안
주간 진척관리
8개 기업 병행 수행
주간 단위 진척관리 체계
일정 역산 설계
중간보고 前 직무발굴 완료
단계별 일정 역산 설계
산출물 품질 통일
산출물 작성 기준 통일
내부 검토회의 운영
실시간 대응 체계
발주처 협의사항
신속 반영 체계 구축

## Slide 13
전략 II. Gamification 기반 몰입형 직무발굴 체계 구축
III. 연구 수행 방안
2025년 긍정 평가받은 Gamification 기반 직무발굴 도구를 2026년 과업 특성에 맞게 고도화하여 적용함.
Type A | 경영 전략 보드
대상: C-Level & HR 책임자
전사적 자원 효율화 및 의무고용률 달성
ROI 극대화를 위한 자원 분배 게임
→ 실행가능형 직무 아이디어 도출
Type B | 핵심 가치 입찰 경매
대상: 현업 부서장 & 팀장
현장 Pain Point 해결과 부가가치 창출
세분화된 직무 리스트를 도출하는
경매 게임 → 현장 적용 직무 발굴
Type C | 시너지 연결 퍼즐
대상: HR & 현업 혼합 그룹
HR과 현업 간 니즈 조율 협력 퍼즐
부서 간 합의된 직무 배치 시나리오
→ 전략확산형 직무 아이디어 도출
2026 고도화: 기업별 장애인 고용 적극성, 참여 부서/직급 구성, 업종 특성 반영 맞춤형 Game 도구 재설계
참여 몰입도 제고 장치
질문카드·씨앗카드·공감칩
개별발상→공유→공감→보완
실시간 시각화·군집화
후보군 Pool 표준양식화

## Slide 14
전략 II. 직무유형 구분형 아이디어 발굴 구조
III. 연구 수행 방안
아이디어 발산 단계부터 '즉시 적용형'과 '확산 모델형'을 구분하여 수집·정리하는 구조를 적용함.
실행가능형 직무 아이디어 발굴
현장 업무부담 경감 중심 아이디어
기존 업무 재구성 기반 아이디어
빠른 교육·적응 가능 아이디어
기존 인프라 활용 가능 아이디어
전략확산형 직무 아이디어 발굴
산업 공통 업무 기반 아이디어
ESG·디지털·안전·품질 가치 반영
타기업 벤치마킹 가능 아이디어
모델화·콘텐츠화 가능 아이디어
전략 II 차별화 포인트
1 단순 브레인스토밍이 아닌 게임화된 참여형 발굴 체계
2 직무발굴 단계부터 실행가능형·전략확산형 구분이 가능한 구조
3 참여자 심리적 부담을 줄이면서도 아이디어 생산성을 높이는 설계
4 기존 수행경험을 바탕으로 효과성이 검증된 도구의 고도화 적용

## Slide 15
전략 III. HR 활용과 사업 확산을 연계한 결과물 고도화
III. 연구 수행 방안
직무개발 결과물을 기업 HR 실행도구 + 공단 성과확산 콘텐츠의 이중 구조로 설계하여 현장 활용성 강화.
기업 HR 활용형 결과물
실행가능형 직무 (채용·배치 중심)
직무기술서 / 직무프로파일
채용 면접 질문지
온보딩 지원자료
직무교육자료 / 업무관리 체크리스트
전략확산형 직무 (확산·홍보 중심)
직무로드맵 / 경력개발경로
직원 인식개선 교육자료
직무평가 도구
공단 성과 확산형 결과물
홍보영상 제외 대응 전략
카드뉴스 콘텐츠 제작
사례요약형 콘텐츠 개발
직무모델 요약자료
시각화 인포그래픽 자료
활용 목적
공단 사업 성과 홍보 및 대외 확산
유사업종 현장 보급 자료
전략확산형 직무 중심 모델화

## Slide 16
전략 III. 현장 적용 지원 및 HR 진단 체계
III. 연구 수행 방안
장애인 근로자 HRM & HRD 진단을 통해 우선순위를 도출하고, 기업별 3개 이상 활용 결과물을 개발·적용 지원함.
진단 도구 개발
HR 지원 영역
진단 체크리스트 작성
▶
기업 진단 인터뷰
장애인 적합 직무
현장 적용 방안 논의
▶
진단 결과 도출
직무체계/모집선발/교육
훈련/평가/보상 진단
▶
활용 도구 선정
기업별 3개 이상
활용 결과물 선정
▶
현장 적용 지원
실제 채용/배치/교육
사용성 확보
전략 III 차별화 포인트
보고서 → 실행도구 전환
결과물을 단순 보고서가 아닌
기업 HR 실행도구로 전환
과업 요구 이상의 확장
과업지시서 요구를 넘어서는
확장형 활용 결과물 제안
유형별 목적 구분 설계
실행가능형과 전략확산형
직무의 활용 목적 구분
이중 활용 구조
공단 성과확산 + 기업 실무
활용을 동시 고려한 설계
기대효과 | 직무개발 결과물의 현장 활용도 제고 / 기업의 채용·적응·교육 운영 지원 강화 / 공단 사업성과의 대외 확산 기반 확보 / 전략확산형 직무의 산업 모델화

## Slide 17
3대 제안전략 종합 체계
III. 연구 수행 방안
3대 제안전략은 2026년 과업의 핵심 요구에 정합적으로 대응하는 체계적 수행 프레임워크를 구성함.
전략 | 핵심 목적 | 핵심 차별점 | 기대효과
I. 직무개발 프로세스 고도화 | 2026 과업구조에 정합적인 직무개발 수행 | 직무유형별 이원화 프로세스 | 과업 적합성 제고 현장 적용 가능성 강화
II. Gamification 몰입형 직무발굴 | 창의적이면서도 실현 가능한 직무후보 발굴 | 게임화된 참여형 발굴 방식 | 직무 아이디어 다양성 참여자 협업 수준 향상
III. 결과물 고도화 | 결과물의 현장 활용성과 확산성 강화 | HR 실행도구 + 확산형 콘텐츠 동시 설계 | 현장 활용도 제고 사업성과 확산 기반 확보
핵심 메시지
2024~2025년 동일 사업 수행을 통해 축적한 검증된 방법론과 운영 경험을 기반으로,
2026년 과업의 핵심 요구(실행가능형/전략확산형 구분, 8개소 동시 수행, 결과물 활용성 강화)에 정합적으로 대응합니다.

## Slide 18
IV.
연구 관리 방안
1. 제안기관 일반현황
2. 수행 조직 및 업무분장
3. 추진 일정 계획
4. 품질관리계획

## Slide 19
01
제안기관 일반현황
IV. 연구 관리 방안
경영·HRM·HRD·노무법률 자문 파트너 기관과의 협업을 통해 요구에 따른 맞춤형 컨설팅을 수행할 계획임.
일반 현황
기 관 명
대우인력경영컨설팅(주)
대 표 자
박준석
사업 분야
경영컨설팅, 학술연구용역, 평생교육시설
소 재 지
서울시 금천구 가산디지털1로 131
설립 연도
2024년 11월 (대우경영컨설팅 법인분할)
관련 과업 수행 경험
2024년
선도기업 전략직종 직무개발 직무디자인 연구용역 (한국장애인고용공단)
2025년
선도기업 전략직종 직무개발 직무디자인 연구용역 (한국장애인고용공단)
→ 동일 사업 2년 연속 수행 기관
협력 파트너 네트워크
시앤피컨설팅(주)
HRM·HRD 컨설팅 (88명)
대우경영컨설팅(주)
경영 컨설팅 (21명)
시앤피노무법인
노무법률 자문
비즈허브코리아(주)
비즈니스 파트너

## Slide 20
02
수행 조직 및 업무분장
IV. 연구 관리 방안
총 7명의 연구진을 투입하고, 기업별 직무개발 디자인팀을 구성하여 선도기업 맞춤형 컨설팅을 수행할 계획임.
연구 책임자 (총괄 PM)
[성명 입력]
연구 수행 부문
[성명] 수석연구원
[성명] 책임연구원
컨설팅 수행 부문
[성명] 책임연구원
[성명] 선임연구원
[성명] 선임연구원
품질관리 부문
[성명] 센터장
(겸임)
장애인 전문가 자문위원회
장애인직업능력평가사 및 관련 교수진
한국장애인고용공단 추천 전문가 활용
컨설팅 수행 '디자인팀' (기업별 구성)
컨설턴트(HR전문가, FT) + 장애인전문가(공단) + 기업 HR 담당자

## Slide 21
03
추진 일정 계획
IV. 연구 관리 방안
계약일로부터 '26.11.30까지 약 8개월 간 추진되며, 단계별 추진 일정 계획은 다음과 같음.
수행 업무 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월
연구 구체화 |  |  |  |  |  |  |  | 
M1. 요구분석 |  |  |  |  |  |  |  | 
M2. 적합 직무 발굴 |  |  |  |  |  |  |  | 
M3. 적합 직무 선정 |  |  |  |  |  |  |  | 
M4. 직무분석 |  |  |  |  |  |  |  | 
M5. 활용·확산 |  |  |  |  |  |  |  | 
보고서 작성 및 마무리 |  |  |  |  |  |  |  | 
★ 착수보고
★ 중간보고
★ 최종보고

## Slide 22
04
품질관리 계획
IV. 연구 관리 방안
성공적인 연구 수행을 위한 사업운영관리 및 선도기업별 맞춤형 컨설팅 산출물 관리 체계를 수립함.
사업운영 관리
착수보고 및 모니터링
주간/월간 보고 체계
중간보고 / 최종보고
추진현황 및 Issue 정리
컨설팅 품질 관리
산출물 작성 기준 통일
내부 검토회의 운영
전문가 자문 병행
발주처 실시간 협의 체계
성과 관리
기업별 만족도 조사
직무개발 결과 내용 검증
활용도 평가 및 피드백
개선방안 도출 및 반영
컨설팅 Module별 주요 산출물
M1. 요구분석 | M2. 직무발굴 | M3. 직무선정 | M4. 직무분석 | M5. 활용·확산
요구분석 결과 컨설팅 전략방향 | 실행가능형 후보군 전략확산형 후보군 | 직무평가 도구/결과 적합 직무 선정 | 직무모형도 직무프로파일 | HR 활용 도구 확산형 콘텐츠

## Slide 23
감사합니다
2026년 선도기업 전략직종 직무개발 "직무디자인" 연구용역
대우인력경영컨설팅 주식회사
DAEWOO HUMAN RESOURCES MANAGEMENT CONSULTING Co., Ltd.