## Slide 1
산업전환 공동훈련센터(KTR) AI 교육과정개발 반영 교육로드맵 체계구축 용역
[제 안 서]
발주기관 : 한국화학융합시험연구원
제안기관 : 시앤피컨설팅 주식회사
2026. 04.

## Slide 2
Contents
목 차
Ⅰ
업체 현황
03
Ⅱ
제안 개요
07
Ⅲ
과업수행 계획
11
Ⅳ
과업수행 조직 및 관리
21
Ⅴ
예산
26

## Slide 3
Ⅰ. 업체 현황
1. 일반현황
2. 경영상태
3. 조직 및 인원
4. 주요 사업내용 및 실적

## Slide 4
일반현황
Ⅰ. 업체 현황 / 1. 일반현황
제안사 일반현황 및 주요 연혁
- 4 -
구분 | 내용
회사명 | 시앤피컨설팅 주식회사
대표자 | 조세형
사업분야 | HR 종합솔루션
주소 | 서울 금천구 가산디지털1로 131, 12층
설립연도 | 2012년 6월
사업자번호 | 119-86-57311
주요 연혁
2025 KTR 산업전환 교육로드맵 체계 구축
2023 산업전환 기업맞춤형 진단 및 훈련과정 개발
2022 산업전환 공동훈련센터 직무전환 컨설팅
2021 기업수요맞춤형 직무분석 컨설팅사 지정
2020 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 지정
2016 NCS 개발·보완 퍼실리테이터 양성과정
2012 법인 전환 및 상호 변경

## Slide 5
조직 및 인원
Ⅰ. 업체 현황 / 3. 조직 및 인원
조직과 인력 보유현황
- 5 -
제안기관은 10개 본부·연구소 체제, 직업능력컨설팅본부와 AI컨설팅연구소가 본 과업을 전담합니다.
구분 | 주요 사업 내용 | 비고
직업능력개발본부 | 역량모델링, NCS/SQF 연구·개발 | 정규직
직업능력컨설팅본부 | HRD 컨설팅(직무분석, 훈련과정 개발) | 본 과업 전담
일터혁신컨설팅본부 | 임금·평가체계 개선 등 | 정규직
경영컨설팅본부 | 경영진단, 중장기전략수립 | 정규직
AI컨설팅연구소 | AI Transformation 진단·전략, AI Skill Set 구축 | 본 과업 전담

## Slide 6
주요 사업실적
Ⅰ. 업체 현황 / 4. 주요 사업내용 및 실적
주요 사업 수행 실적
- 6 -
No. | 사업명 | 사업기간 | 금액 | 발주처 | 비고
1 | 산업전환 공동훈련센터(KTR) 교육로드맵 체계 구축 | 2025 | 29.1 | 한국화학융합시험연구원 | 전년도 동일사업
2 | 산업전환 기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발 | 2022.05~10 | 285 | 대한상공회의소 | 
3 | 산업전환 공동훈련센터 직무전환 컨설팅 | 2022.09~12 | 60 | SK이노베이션 | 
4 | 협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 | 2022.09~11 | 199.5 | 한국전자기술연구원 | 
5 | 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 | 2023.04~08 | 114 | 대한상공회의소 | 

## Slide 7
Ⅱ. 제안 개요
1. 제안 목적 및 내용
2. 제안 특징과 장점
3. 기대효과

## Slide 8
제안 배경
Ⅱ. 제안 개요 / 1. 제안 목적 및 내용
산업 전환과 AI 교육의 필요성
- 8 -
① 산업환경 변화의 가속화
· 바이오화학 산업 연평균 8.9~15.4% 성장
· ESG·탄소중립 법제화 → 대응 인력 수요 급증
· AI 기술의 산업 적용 가속화
② 협약기업 산업전환 대응 현황
· 전환단계 81.4%, 선제대응 14.3%, 정착 4.3%
· 산업변화 → 경영영향: 97.1%
· 전담인력 미구성: 58.6%
③ 기존 교육체계의 AI 통합 필요 → 전년도 교육로드맵에 AI 과정 미반영 상태

## Slide 9
목적
Ⅱ. 제안 개요 / 1. 제안 목적 및 내용
제안 목적 및 과업 범위
- 9 -
바이오화학 산업전환 대응 지능형 미래인력양성을 위한 AI 교육로드맵 체계 구축
과업 1
기존 교육로드맵 분석 + AI 직무 역량 모델링
과업 2
차세대(2026~2030) AI 반영 교육로드맵 재수립
과업 3
직무 맞춤형 AI 교육과정 개발 + 상세 커리큘럼

## Slide 10
전제조건
Ⅱ. 제안 개요 / 2. 제안 특징과 장점
연속 수행의 압도적 강점
- 10 -
축적 자산 | 구체적 내용
협약기업 전수 데이터 | 182개 기업 규모·업종·소재지·주요생산품·산업전환수준 전수분석
산업전환 진단 체계 | KTR 특화 진단지(5영역 35문항) 개편 + 70개 기업 진단 결과
新 교육로드맵 구조 | 3모듈×3수준 체계 수립 완료
산업군 환경분석 | 3대 산업군 STEP 환경분석 + 전문가 FGI(8명) 결과
교육과정 분석 데이터 | 4개년 과정 분석, 25개 과정 상세 분석, 토픽모델링
강사진·전문가 네트워크 | FGI 8명 + 자문위원 4명 + 강사진 10명

## Slide 11
Ⅲ. 과업수행 계획
1. 과업수행체계
2. 세부 수행방안
3. 추진 일정

## Slide 12
Framework
Ⅲ. 과업수행계획 / 1. 과업 수행체계
과업 수행체계: 3 Module · 9 Step
- 12 -
기존 교육과정 Skill 분석 → 산업별 AI Skill Set 도출 → Skill Gap 분석 → 교육체계 개편 → 과정 재설계 및 신규 콘텐츠 설계
Module 1. 기존 교육체계 진단 및 AI Skill Set 도출
세부 내용
· 기존 교육로드맵 수평·수직 체계 분석
· 기존 교육과정별 Skill 도출
· AI 역량모델링 기반 AI Skill Set 도출
수행방법
· 문헌분석 · 내용분석 · 전문가 자문
핵심 산출물
· 기존 교육과정 Skill Matrix
· 산업별 AI Skill Set
Module 2. 차세대 AI 반영 교육체계 고도화
세부 내용
· 기존 Skill × AI Skill 매핑/Gap분석
· AI 반영 교육체계 개편안 도출
· 2026~2030 마스터플랜 수립
수행방법
· 매핑분석 · 전문가 워크숍(FGI)
핵심 산출물
· Skill Gap 분석표
· AI 반영 교육로드맵
Module 3. AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계
세부 내용
· 기존 교육과정 AI 융합 재설계
· AI 신규 교육 콘텐츠 설계
· 상세 커리큘럼 및 운영기준
수행방법
· 개발연구 · 전문가 인터뷰
핵심 산출물
· AI 반영 교육과정 재설계
· AI 신규 과정 기획안

## Slide 13
Module 1
Ⅲ. 과업수행계획 / Step 1
Step 1. 기존 교육로드맵 구조 분석
- 13 -
전년도 新 교육로드맵의 수평 체계(산업군·교육분야)와 수직 체계(수준·교육유형)를 분석합니다.
[수평 체계 분석]
분석 항목 | 분석 내용 | 분석 방법
산업군 분류 | 산업군 구분 체계 적절성 | 협약기업 분류체계 대조
교육분야 구성 | 모듈1~3 포괄성, 중복, 공백 | 교육과정 내용분석
직무군 연계 | R&D/생산/품질/규제 연계 | 직무분석 결과 대조
[수직 체계 분석]
분석 항목 | 분석 내용 | 분석 방법
수준 체계 | 3수준 난이도 구분 적절성 | 과정별 난이도 판정
교육유형 | 유형 정의 명확성 | 유형-내용 매칭 분석
학습경로 | Lv1→Lv2→Lv3 실효성 | 수료율·이수율 분석

## Slide 14
Module 1
Ⅲ. 과업수행계획 / Step 2
Step 2. 기존 교육과정별 Skill 도출 및 매트릭스 구축
- 14 -
단계 | 수행 내용 | 투입 자료
① 교과목 분석 | 25개 과정별 교과목·학습목표 분석 | 커리큘럼, 교재
② Skill 추출 | 핵심 역량(지식·기술·태도) 도출 | 내용분석 결과
③ 산업군 매핑 | Skill을 산업군별로 분류 | 분류체계
④ Matrix 구축 | 산업군×교육과정×Skill 매트릭스 | 종합
[Skill Matrix 예시]
산업군 | 교육과정 | 핵심 Skill
플라스틱 | 친환경 소재 제품화 기본 전략 | 소재 이해, 제품화 전략, 시장 분석
플라스틱 | 바이오플라스틱 제품 분석 실무 | 물성 측정, 크로마토그래피
화장품 | 클린뷰티 안정성 평가 실무 | 안정성 시험, GMP, 유효성 평가
공통 | 바이오화학 LCA 기본 실무 | 전과정평가, 탄소발자국 산정

## Slide 15
Module 1
Ⅲ. 과업수행계획 / Step 3
Step 3. AI 역량모델링 기반 AI Skill Set 도출
- 15 -
[AI 역량 수준 체계]
AI 역량 수준 | 정의 | 교육 목표
Lv.1 AI 리터러시 | AI 기본 개념, 활용 가능성 인식 | AI 기초 이해 및 도구 체험
Lv.2 AI 실무응용 | 직무별 AI 도구 활용 | AI 도구 활용, 데이터 분석
Lv.3 AI 고도화 | AI 기반 업무 혁신, 공정 최적화 | AI 문제해결, 공정최적화
[산업군별 AI 직무 역량 모델링]
산업군 | 직무군 | 기존 핵심 역량 | AI 융합 역량
플라스틱 | R&D | 소재 설계, 물성 분석 | AI 물성 예측, 시뮬레이션
플라스틱 | 생산 | 사출성형, 공정관리 | AI 품질 예측, 불량 감지
의료기기 | R&D | SW 검증, 제품 개발 | AI 임상평가, 디지털 트윈
화장품 | R&D | 제형 설계, 소재 개발 | AI 제형 안정성 예측
정밀화학 | 규제 | 화학물질 관리 | AI 위험성 평가

## Slide 16
Module 2
Ⅲ. 과업수행계획 / Step 4
Step 4. 기존 Skill × AI Skill 매핑 및 Gap 분석
- 16 -
기존 Skill Matrix와 AI Skill Set을 교차 매핑하여, 유지/보강/개편/신설 대상을 구분합니다.
[과정별 대응 유형 분류 기준]
유형 | 정의 | 예시
유지 | 기존 Skill 충분 | 친환경 제도 세미나
보강 | 기존 과정 + AI 모듈 | ESG데이터 + AI자동화
개편 | AI 중심 전면 재설계 | 생산관리→AI스마트생산
신설 | AI 전용 신규 개발 | AI리터러시, AI공정최적화
[매핑 분석 결과표 예시]
기존 과정 | AI Skill | Gap | 유형
바이오플라스틱 분석 | AI 물성 예측 | 有 | 보강
LCA 기본 실무 | AI LCA 자동화 | 有 | 보강
(미존재) | AI 리터러시 | 부재 | 신설
(미존재) | AI 공정 최적화 | 부재 | 신설

## Slide 17
Module 2
Ⅲ. 과업수행계획 / Step 5
Step 5. 차세대 AI 반영 교육체계 개편안 도출
- 17 -
[수평 체계 고도화]
구분 | As-Is | To-Be | 변경 사유
산업군 | 4개 분야(혼재) | 산업군×직무군 2축 | 직무별 AI 차이 반영
교육분야 | 3모듈 | 3모듈+AI레이어 | 기존 유지+AI 확장
[수직 체계 고도화]
구분 | As-Is | To-Be | 변경 사유
수준 | 3수준(정의미흡) | AI수준Lv1~3 교차 | 산업전환+AI 동시고려
교육유형 | 정의 부재 | 세미나/일반/실습 명확화 | 유형별 운영 차별화
학습경로 | 연계 불명확 | 단계별 맞춤형 학습경로 | 진입점 자동 매핑
[산업전환 단계 × AI 역량 수준 교차 매트릭스]
산업전환 단계 | Lv.1 AI 리터러시 | Lv.2 AI 실무응용 | Lv.3 AI 고도화
Lv1 선제대응 | AI 기본 개념, 동향 | AI 도구 체험 | —
Lv2 전환 | 직무별 AI 활용 이해 | AI 실무 도구 활용 | AI 공정/품질 분석
Lv3 정착 | — | AI 전략 수립 | AI R&D 고도화

## Slide 18
Module 2
Ⅲ. 과업수행계획 / Step 6
Step 6. 2026~2030 AI 융합 교육 마스터플랜 수립
- 18 -
연도 | 전략 방향 | AI 교육 주안점
2026 | AI 교육 체계 확립 | AI 리터러시 도입, 우선순위 설정, 기존 과정 AI 보강·개편
2027 | AI 교육 운영 최적화 | AI 실무응용 확대, 실습 인프라, 성과평가 기반 고도화
2028 | AI 교육로드맵 고도화 | AI 고도화 과정 개발, 기업-교육기관 공동 모델
2029 | AI 융합 교육 선도 | AI-HRD 융합 확대, 글로벌 벤치마킹
2030 | AI 교육 플랫폼 완성 | AI 맞춤형 학습경로, 블렌디드 러닝 체계
[교육로드맵 재설계 방향]
모듈 | 기존 구성 | AI 이식 방향
모듈1(인사이트) | 산업 동향 | + AI 산업 동향, AI 활용 사례
모듈2(실무공통) | ESG, LCA | + AI LCA 분석, AI Scope 3 산정
모듈3(산업특화) | 산업별 실무 | + 산업별 AI 적용 실무 과정

## Slide 19
Module 3
Ⅲ. 과업수행계획 / Step 7~8
Step 7~8. 과정 재설계 및 AI 신규 콘텐츠 설계
- 19 -
[Step 7. 기존 과정 AI 재설계]
기존 과정명 | 유형 | 변경 내용
ESG 데이터관리 실무 | 보강 | AI 자동수집·분석 모듈 추가
LCA 기본 실무 | 보강 | AI LCA 자동화 실습 추가
바이오플라스틱 스마트 생산관리 | 개편 | AI 기반 스마트 생산관리로 전면 재설계
[Step 8. AI 신규 교육과정 (11개)]
산업 | AI 교육과정명(안) | 주요 내용
플라스틱 | AI 소재 물성 예측 실무 | AI 소재 설계, 시뮬레이션
플라스틱 | AI 스마트 생산관리 | AI 품질 예측, 불량 감지
의료기기 | AI/디지털 의료기기 규제 대응 | AI-SW 인허가, 사이버보안
의료기기 | AI 의료기기 성능 평가 | AI 임상평가, Real-world data
화장품 | AI 클린뷰티 제형 최적화 | AI 제형 안정성 예측
화장품 | AI 소비자 트렌드 분석 | AI 데이터 분석, 맞춤형 기획
정밀화학 | AI 화학물질 위험성 평가 | AI 위험성 예측, 규제 대응
정밀화학 | AI 공정안전 예측 | 이상징후 탐지, 안전 예측
공통 | AI 리터러시 세미나 | AI 기초, 프롬프트 엔지니어링
공통 | AI ESG/LCA 자동화 | AI LCA, 탄소 데이터 자동화

## Slide 20
추진일정
Ⅲ. 과업수행계획 / 3. 추진 일정
추진 일정 계획
- 20 -
추진사항 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
착수보고 | ★ |  |  |  |  |  |  | 
M1 교육체계 진단/AI Skill Set | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 
1차 검증(전문가 자문회의) |  |  | ■ |  |  |  |  | 
중간보고 |  |  | ★ |  |  |  |  | 
M2 AI 교육체계 재설계/마스터플랜 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 
2차 검증(전문가 워크숍/FGI) |  |  |  | ■ |  | ■ |  | 
M3 과정 재설계/신규 콘텐츠 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | 
3차 검증(이해관계자 간담회) |  |  |  |  |  |  | ■ | 
최종보고 |  |  |  |  |  |  |  | ★
★ : 보고회 실시, ■ : 수행 기간

## Slide 21
Ⅳ. 과업수행 조직 및 관리
1. 수행조직 구성 및 체계
2. 참여인력 이력사항
3. 사업 관리방안

## Slide 22
수행조직
Ⅳ. 과업수행 조직 및 관리 / 1. 수행조직
수행조직 구성 및 체계
- 22 -
사업전담인력 총 5명, Module별 책임자를 배정하여 산출물과 일정관리를 체계적으로 수행합니다.
총괄책임자(PM) 유대훈 / 본부장
M1 담당 이석주 / 팀장
M2 담당 조예슬 / 선임연구원
M3 담당 안은하 / 선임연구원 허상희 / 연구원
구분 | 담당자 | 주요 업무
PM | 유대훈 본부장 | 프로젝트 총괄, 일정/품질/리스크 관리
M1 담당 | 이석주 팀장 | 기존 교육로드맵 분석, AI 역량 모델링
M2 담당 | 조예슬 선임연구원 | AI 교육로드맵 재설계, 마스터플랜 수립
M3 담당 | 안은하 선임연구원 | AI 교육과정 설계, 커리큘럼 개발
M3 지원 | 허상희 연구원 | 데이터 분석, AI 콘텐츠 개발

## Slide 23
투입인력
Ⅳ. 과업수행 조직 및 관리 / 2. 참여인력
참여인력 총괄명부
- 23 -
구분 | 성명 | 직위 | 최종학력 | 경력 | 참여율 | 역할
PM | 유대훈 | 본부장 | 석사(Global MBA) | 13년 | 15% | 프로젝트 총괄
연구원 | 이석주 | 팀장 | 학사(경영학) | 10년 | 15% | M1 담당
연구원 | 조예슬 | 선임연구원 | 석사(MBA(HR)) | 6년 | 15% | M2 담당
연구원 | 안은하 | 선임연구원 | 학사(인문사회) | 5년 | 15% | M3 담당
연구원 | 허상희 | 연구원 | 학사(인문사회) | 2년 | 15% | M3 지원
※ PM 유대훈은 전년도 KTR 용역의 PL, 이석주·조예슬도 전년도 직접 참여 인력

## Slide 24
전문가 Pool
Ⅳ. 과업수행 조직 및 관리 / 2. 참여인력
외부 전문가 Pool 활용 계획
- 24 -
[산업별 현장전문가 — FGI 8명 + 자문위원 4명]
구분 | 분야 | 소속 | 역할
FGI | 화장품 | 라파앤코 | 친환경 화장품 기획
FGI | 화장품 | 딜라이트 | 화장품 규제·인증
FGI | 의료기기 | 뉴퐁 | 의료기기 인허가·SW 규제
FGI | 의료기기 | KTR(2명) | 사이버보안·규제과학
FGI | 플라스틱 | 더데이원랩, 선진이노텍, 바이오플라스틱협회 | 소재·성형·정책
검증 | 산업전반 | 월포스, 에버켐텍, 코리아나, 태남생활건강 | 진단지/AI 진단 자문
[강사진 10명 + AI 전문가]
· 과기연합대학원, 한국화학연구원, 비즈엔몰드, SK Microworks, 엘메디, 케이에이치메디케어 등
· AI컨설팅연구소 소속 전문가 (AI 역량 체계 설계, 교육과정 검증)

## Slide 25
사업관리
Ⅳ. 과업수행 조직 및 관리 / 3. 사업 관리방안
사업관리 체계
- 25 -
[보고 및 협의 계획]
구분 | 내용 | 비고
착수보고 | 목표/범위 확정, 참여인력, 수행계획 | 계약 후 1주이내
중간보고 | M1 결과 보고, M2 추진 방향성 | 7월
최종보고 | 전체 수행결과, 최종보고서 제출 | 12월
수시보고 | 주요 이슈 및 단계별 결과물 보고 | 이슈시
[품질/리스크 관리]
관리 영역 | 방법
일정 관리 | WBS 기반 주간 진도 관리
품질 관리 | 산출물별 체크리스트, 피어리뷰
의사소통 | 격주 정기보고, 수시 협의
변경 관리 | 변경관리 프로세스 적용
사후관리: 최종 납품 후 3개월간 보완·수정 지원 / AI 교육로드맵 운영 질의 기술지원 / 차년도 AI 교육과정 자문

## Slide 26
Ⅴ. 예산
1. 세부 산출내역서

## Slide 27
예산
Ⅴ. 예산 / 1. 세부 산출내역서
소요예산 비목 및 세부산출근거
- 27 -
내역 | 제시가격 | 세부내역 | 비용
인건비 | 16,320,000원 | PM(본부장) 3,500,000×1×8월×0.15 | 4,200,000원
 |  | 팀장/선임연구원 2,700,000×3×8월×0.15 | 9,720,000원
 |  | 연구원 2,000,000×1×8월×0.15 | 2,400,000원
경비 | 7,300,000원 | 전문가 수당 | 5,200,000원
 |  | 대관/회의/인쇄/전산/소모품 | 2,100,000원
계 | 23,620,000원 | (인건비+경비) | 
일반관리비 | 1,181,000원 | (계)×5% 이내 | 
이윤 | 2,471,727원 | (계+일반관리비)×10% 이내 | 이윤율 9.97%
부가가치세 | 2,727,273원 | ×10% | 
합계 | 30,000,000원 |  |