## Slide 1
제 안 서
산업전환 공동훈련센터(KTR)
AI 교육과정개발 반영 교육로드맵 체계구축 용역
Skill-Gap 기반 AI 이식 전략
2026. 04.
시앤피컨설팅 주식회사

## Slide 2
CONTENTS
Ⅱ
제안개요
1. 과업의 본질
2. 추진 전략
3. 연속 수행의 전략적 의미
4. 핵심 산출물
Ⅲ
과업수행 계획
1. 수행 프레임워크
2. Phase 1: Discover
3. Phase 2: Design
4. Phase 3: Develop
Ⅳ
품질보증 및 추진일정
1. 전문가 검증 체계
2. 추진 일정

## Slide 3
Ⅱ
제안개요
과업의 본질 · 추진 전략 · 연속 수행 · 핵심 산출물

## Slide 4
Ⅱ. 제안개요 › 1. 과업의 본질
KTR이 직면한 3대 구조적 과제
본 과업은 AI 모듈 추가가 아닌, 교육체계의 구조적 전환입니다.
과제 1
교육체계는 갖췄으나
AI가 빠져 있다
25개 훈련과정 중 AI 과정 0개
新 교육로드맵에 AI 미반영
과제 2
기업은 변화를 체감하나
대응 역량이 없다
전환단계 81.4% / 전담인력 미구성 58.6%
AI 교육의 적기(適期)이나 기초부터 필요
과제 3
산업군마다 AI가
바꾸는 업무가 다르다
플라스틱: 불량예측 / 의료기기: 규제자동화
화장품: 제형예측 / 정밀화학: 위험성평가
Ⅱ. 제안개요
4

## Slide 5
Ⅱ. 제안개요 › 1. 과업의 본질
과제 1: 교육체계는 갖췄으나, AI가 빠져 있다
25개
2026년 운영 예정 훈련과정
이 중 AI 관련 과정
0개
AI 관련 교육과정 : 전무(全無)
KTR 사업계획서(A권)에 AI 교육로드맵
체계구축을 금년도 핵심 과업으로 명시
전년도 수립한 新 교육로드맵(3모듈×3수준)은 바이오화학 산업전환에 특화된 체계를 갖추었으나,
AI 기술이 산업 직무를 어떻게 바꾸고 있는지에 대한 교육적 대응이 전무한 상태입니다.
교육체계 전환 방향
차원 | 기존 체계 (As-Is) | 전환 방향 (To-Be)
교육 대상 | 산업전환 대응 인력 | AI 활용 산업전환 주도 인력
교육 내용 | 직무별 전문지식 | 직무 전문성 + AI 도구 활용의 융합
교육 체계 | 3모듈 분리형 | 모든 모듈에 AI가 관통하는 통합형
Ⅱ. 제안개요
5

## Slide 6
Ⅱ. 제안개요 › 1. 과업의 본질
과제 2: 182개 협약기업 산업전환 수준 진단 결과
97.1%
산업환경 변화
영향 인식
81.4%
전환단계
(진행 중)
58.6%
전담인력
미구성
14.3%
선제대응단계
(AI 기초 필요)
4.3%
정착단계
(AI 고도화 가능)
시사점
81.4%가 전환단계 = AI 교육의 적기(適期)
그러나 58.6%가 전담인력 미구성 → 'AI 전문가 양성'이 아닌 '현장 실무자의 AI 활용'이 핵심
→ 기업의 산업전환 수준(Lv1/2/3)에 따라 AI 교육 진입점이 다르므로, 일률적 AI 교육이 아닌 수준별 맞춤 설계 필요
Ⅱ. 제안개요
6

## Slide 7
Ⅱ. 제안개요 › 1. 과업의 본질
과제 3: 산업군마다 AI가 바꾸는 업무가 전혀 다르다
'바이오화학에 AI를 도입한다'는 추상적 목표가 아니라, 산업군×직무별 구체적 매핑이 필요합니다.
플라스틱 (13.7%)
R&D: AI 소재물성 예측
생산: AI 불량 예측/공정최적화
규제: AI LCA 자동화
화장품 (18.7%)
R&D: AI 제형 안정성 예측
기획: AI 트렌드 분석
규제: AI 유해물질 예측
의료기기 (8.3%)
규제: AI 규제문서 자동화
R&D: AI 임상평가 설계
보안: AI 위협 모델링
정밀화학
규제: AI 위험성 평가
안전: AI 공정 이상탐지
연구: AI 데이터 분석
이 매핑은 전년도 182개 기업 전수분석 + 3대 산업군 환경분석 데이터 없이는 불가능한 작업입니다.
Ⅱ. 제안개요
7

## Slide 8
Ⅱ. 제안개요 › 2. 과업 범위
과업 범위: 3대 과업의 인과 체인
3대 과업은 단순 병렬이 아닌, 각 과업의 결과가 다음 과업의 판단 근거가 되는 인과 구조입니다.
과업 1
현재 무엇을 가르치고 있고,
AI로 뭘 더 가르쳐야 하는가?
산출물
Skill Matrix
AI Skill Taxonomy
Gap 분석표
▶
Gap 발견
과업 2
그 Gap을 메우려면 교육체계를
어떻게 바꾸고 5년간 실행?
산출물
교육체계 개편안
5개년 마스터플랜
학습경로 가이드
▶
설계도 완성
과업 3
실제 교육과정을 어떻게
바꾸고, 무엇을 새로 만들?
산출물
기존 과정 재설계
신규 과정 기획안
상세 커리큘럼
Ⅱ. 제안개요
8

## Slide 9
Ⅱ. 제안개요 › 3. 추진 전략
추진 전략: Skill-Gap 기반 AI 이식 3대 원칙
기존 교육과정의 Skill 지도 위에, 바이오화학 산업의 AI Skill을 정확히 매핑하여 Gap을 메웁니다.
01
AI를 별도로 가르치지 않는다
기존 직무 Skill에 AI를 얹는다
58.6%가 전담인력 미구성
→ AI만 따로 배울 여력 없음
→ 기존 업무 안에서 AI 활용
현장 데이터 없이는
'어디에 얹을지' 판단 불가
02
현장 데이터로 판단한다
모든 의사결정에 전년도 1차 데이터 활용
182개 기업 전수분석
+ 70개사 진단 + FGI 결과
= 유일한 보유 기관
신규 업체는 데이터
수집에만 3~4개월 소요
03
우선순위를 정해서 집중한다
Gap 크기 × 기업 수요 기준 우선 대응
한정된 자원(예산 3천만원,
기간 8개월)으로
최대 효과를 내려면 선택과 집중
전년도 교육 운영 데이터가
있어야 우선순위 판정 가능
근거
경쟁사 진입장벽
Ⅱ. 제안개요
9

## Slide 10
Ⅱ. 제안개요 › 3. 추진 전략
왜 Skill 기반 AI 이식이 우월한가
접근 A: AI 과정 신설 중심
✕ 기존 교육과 AI 교육이 분리됨
✕ AI 과정 수강 ≠ 현업 적용
✕ 교육체계가 이원화됨
✕ 아무 기관이나 제안할 수 있음
접근 B: Skill 기반 AI 이식 (본 제안)
✓ 기존 직무교육 안에 AI가 자연스럽게 통합
✓ 기존 업무 Skill + AI → 현업 적용 직결
✓ 하나의 통합 교육체계로 운영
✓ 기존 Skill 지도 필수 → 전년도 수행기관만 가능
이 전략이 가능한 이유: 시앤피컨설팅은 전년도에 KTR 교육체계를 직접 설계한 유일한 기관입니다.
Ⅱ. 제안개요
10

## Slide 11
Ⅱ. 제안개요 › 4. 연속 수행의 의미
연속 수행: 전년도 자산이 금년도 모든 판단의 근거
다른 수행기관이 0에서 시작할 때, 시앤피컨설팅은 이미 70%가 완성된 지점에서 출발합니다.
전년도 축적 자산 | 금년도 전략적 활용 | 없으면?
182개 기업 기초정보 DB | AI 역량 진단 시 기업별 맞춤 설문 설계 | 기업 조사 약 2개월
산업전환 진단지 + 70개사 결과 | AI Readiness 모듈만 추가 즉시 활용 | 진단도구 전체 신규개발
3대 산업군 STEP 분석 | AI 적용 가능 영역 도출의 출발점 | 산업환경분석 약 1.5개월
25개 과정 상세분석 데이터 | Skill Matrix 즉시 구축 가능 | 교육과정 분석 약 1개월
新 교육로드맵 (3모듈×3수준) | 기존 구조 위에 AI 이식 | 로드맵 이해부터 시작
전문가 22명 네트워크 | 착수 즉시 검증에 투입 | 전문가 섭외 약 2주
Ⅱ. 제안개요
11

## Slide 12
Ⅱ. 제안개요 › 5. 핵심 산출물
핵심 산출물과 KTR 활용 시나리오
1
바이오화학
AI Skill Taxonomy
매년 신규 AI 교육과정
기획의 기준표
2
기존 과정 × AI
Skill Gap 분석표
보강/개편/신설
판단 근거
3
AI 반영
교육체계 개편안
중장기 교육편성
기준 문서
4
5개년 AI 교육
마스터플랜
사업계획서에
직접 반영 가능
5
기업 유형별
AI 학습경로
협약기업 교육안내
즉시 활용
6
상세 커리큘럼
2개 이상
강사가 그대로
수업 가능한 수준
Ⅱ. 제안개요
12

## Slide 13
Ⅲ
과업수행 계획
3 Phase · 9 Step · 핵심 의사결정 중심의 수행 체계

## Slide 14
Ⅲ. 과업수행 계획 › 1. 수행 프레임워크
과업 수행체계: 3 Phase × 핵심 의사결정
각 Phase마다 핵심 의사결정을 명시하고, 그 판단의 근거와 결과가 다음 Phase를 결정합니다.
Phase 1
Discover
5~7월 (3개월)
Step 1. Skill Matrix 구축
Step 2. AI Skill Taxonomy
Step 3. Gap 분석+우선순위
핵심 의사결정
25개 과정 중 AI 대응이
가장 시급한 과정은?
▶
Phase 2
Design
7~10월 (4개월)
Step 4. 교육체계 재설계
Step 5. 5개년 마스터플랜
Step 6. 기업 맞춤 학습경로
핵심 의사결정
5년에 걸쳐 어떤 순서로
AI 전환할 것인가?
▶
Phase 3
Develop
9~12월 (4개월)
Step 7. 기존 과정 재설계
Step 8. AI 신규 과정 설계
Step 9. 상세 커리큘럼
핵심 의사결정
상세 커리큘럼 2개를
어떤 과정으로?
Ⅲ. 과업수행 계획
14

## Slide 15
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 1. Discover
Phase 1. Discover — 현황 파악 + AI Skill Set 도출
5~7월 (3개월) | 핵심 질문: 현재 체계의 Skill과 AI Skill의 Gap은 어디인가?
Step 1
기존 교육과정
Skill Matrix 구축
25개 교육과정에서 핵심 역량(K/S/A) 추출
→ [산업군 × 교육과정 × Skill] 3차원 매트릭스
전년도 분석 완료 → Skill 추출에 집중
→
Step 2
바이오화학
AI Skill Taxonomy
4대 산업군×직무군별 AI Skill 도출·체계화
→ AI 역량 3수준(리터러시/실무응용/고도화)
문헌+전문가+SQF 교차 검증
→
Step 3
Skill Gap 분석
+ 우선순위 판정
Step 1 × Step 2 교차 매핑
→ 유지/보강/개편/신설 4유형 분류
Gap 크기 × 기업 수요 매트릭스
Gate 1 검증: 전문가 자문회의 (AI컨설팅연구소 + 산업전문가) → Phase 2 진입 판정
Ⅲ. 과업수행 계획
15

## Slide 16
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 1 › Step 2 상세
바이오화학 AI Skill Taxonomy — 현장에서 AI가 실제로 하는 일
산업군 | 직무 | AI Skill | 현장의 변화
플라스틱 | R&D | AI 소재물성 예측 | 배합비 변경 시 물성을 ML로 예측 → 실험 50% 절감
플라스틱 | 생산 | AI 불량 예측 | 사출 공정 데이터로 불량률 사전 예측 → 폐기율 감소
플라스틱 | 규제 | AI LCA 자동화 | 전과정평가 데이터 자동수집·산정
의료기기 | 규제 | AI 규제문서 자동화 | 유사제품 검색·비교분석 NLP 자동화 → 인허가 단축
의료기기 | R&D | AI 임상평가 설계 | Real-world data 기반 임상평가 자동 설계
화장품 | R&D | AI 제형 안정성 예측 | 원료 조합 안정성 예측모델로 시험기간 단축
화장품 | 기획 | AI 트렌드 분석 | SNS·리뷰에서 선호 성분·키워드 자동 추출
정밀화학 | 안전 | AI 공정 이상탐지 | 공정 데이터 실시간 분석 → 이상징후 사전 감지
이 수준의 구체성이 있어야 "바이오화학에서 AI가 뭘 하는지 진짜 안다"는 인상을 줄 수 있습니다.
Ⅲ. 과업수행 계획
16

## Slide 17
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 1 › Step 3 상세
Skill Gap 분석 → 우선순위 판정 매트릭스
과정별 대응 유형 4가지
유지
AI 적용 영역 없음 → 현행 유지
보강
AI 모듈 1~2개 추가로 충분
개편
AI 중심 과정 구조 전면 재설계
신설
기존에 없는 AI 전용 영역
우선순위 판정 매트릭스
AI Skill Gap →
기
업
수
요
보강
(빠른 적용)
★ 최우선 개편/신설
(2026년 착수)
유지
개편/신설
(2027~28년 순차)
Gap 小
Gap 大
수요 高
수요 低
Phase 1 핵심 의사결정
"25개 기존 과정 중, AI 대응이 가장 시급한 과정은 무엇인가?"
판정 기준: Gap 크기 × 협약기업 수요(전년도 진단 데이터) × 강사 확보 가능성 → 이 결과가 Phase 2 전체 방향 결정
Ⅲ. 과업수행 계획
17

## Slide 18
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 2. Design
Phase 2. Design — AI 교육체계 재설계 + 5개년 마스터플랜
7~10월 (4개월) | 핵심 질문: 교육체계를 어떻게 바꾸고, 5년간 어떤 순서로 실행할 것인가?
Step 4
AI 반영
교육체계 재설계
기존 3모듈 유지 + 각 모듈에 AI 레이어 이식
산업군×직무군 2축 체계
산업전환 3수준 × AI 역량 3수준 교차 매트릭스
Step 5
5개년 AI 교육
마스터플랜
2026~2030 연도별 전략 방향
도입→확산→고도화→선도→완성
연도별 신규/개편 과정 배치 + 소요 자원
Step 6
협약기업 맞춤형
학습경로 설계
산업전환 단계 × AI 역량 수준
→ 진입점 자동 매핑
기업 유형별 추천 학습경로 3~5개 설계
Gate 2 검증: 전문가 워크숍/FGI (산업별 현장전문가 + KTR 강사진) → Phase 3 진입 판정
Ⅲ. 과업수행 계획
18

## Slide 19
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 2 › Step 4 상세
AI 반영 교육체계: 산업전환 × AI 역량 교차 매트릭스
산업전환 단계 | Lv.1 AI 리터러시 | Lv.2 AI 실무응용 | Lv.3 AI 고도화
Lv1 선제대응 (14.3%) | AI 기본 개념 산업 AI 동향 이해 | AI 도구 체험 기초 데이터 분석 | —
Lv2 전환 (81.4%) | 직무별 AI 활용 가능성 이해 | AI 실무 도구 활용 공정 데이터 분석 | AI 기반 공정/품질 분석
Lv3 정착 (4.3%) | — | AI 전략 수립 업무 혁신 설계 | AI 기반 R&D 고도화 스마트 팩토리
핵심 타겟: 81.4%가 분포한 전환단계 × AI 실무응용 영역
모듈별 AI 이식 방향
모듈 | 기존 구성 | AI 이식 방향
인사이트 | 친환경 바이오화학 산업 동향 | + 바이오화학×AI 산업 트렌드, AI 리터러시
실무공통 | 환경경영, ESG경영 | + AI 기반 LCA 분석, AI ESG 데이터관리
산업특화 | 플라스틱/의료기기/화장품/정밀화학 | + 산업별 AI 적용 실무 과정 (8개 이상)
Ⅲ. 과업수행 계획
19

## Slide 20
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 2 › Step 5 상세
2026~2030 AI 교육 마스터플랜
2026
기반 구축
AI 리터러시 도입
기존 과정 AI 보강 착수
AI 교육 인프라 점검
3~4개
도입 과정
→
2027
확산
AI 실무응용 과정 확대
실습 인프라 구축
성과 측정 체계 구축
5~6개
도입 과정
→
2028
고도화
AI 고도화 과정 개발
데이터 기반 과정 개선
로드맵 중간 점검
7~8개
도입 과정
→
2029
선도
산업 간 AI 교류
신산업 AI 과정 개발
글로벌 벤치마킹
9~10개
도입 과정
→
2030
완성
AI 맞춤형 학습경로 완성
온-오프라인 블렌디드 러닝
교육 표준 모델 확정
11개+
도입 과정
Ⅲ. 과업수행 계획
20

## Slide 21
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 2 › Step 6 상세
협약기업 맞춤형 AI 학습경로 — KTR만의 차별화
기업의 산업전환 단계에 따라 AI 교육 진입점을 자동 매핑합니다.
플라스틱 제조 50인
Lv1(선제대응)
AI 리터러시 세미나
▶
AI ESG 데이터관리 실무
▶
(수준 재진단)
의료기기 중견 200인
Lv2(전환)
AI 리터러시
▶
AI/디지털 의료기기 규제 대응
▶
AI 스마트 성능 평가
화장품 벤처 30인
Lv2(전환)
AI 리터러시
▶
AI 소비자 트렌드 분석
▶
AI 제형 최적화 실무
기업이 스스로 자기 경로를 찾을 수 있는 가이드 형태로 산출물화 → KTR 교육담당자가 협약기업 안내 시 즉시 활용
Ⅲ. 과업수행 계획
21

## Slide 22
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 3. Develop
Phase 3. Develop — 교육과정 재설계 + AI 신규 콘텐츠 개발
9~12월 (4개월) | 핵심 질문: 실제 교육과정을 어떻게 바꾸고, 무엇을 새로 만들 것인가?
Step 7
기존 교육과정
AI 융합 재설계
보강 과정: 기존 + AI 모듈 1~2개 추가
개편 과정: AI 중심 과정명·목표·교과목 전면 재구성
Step 8
직무 맞춤형 AI
신규 교육과정 설계
산업특화 AI 과정 8개
공통 AI 과정 3개
→ 총 11개 신규 과정 기획
Step 9
상세 커리큘럼
개발 (2개 이상)
교시별 교과목·AI 실습 상세
(도구/데이터/과제)
강사가 그대로 수업 가능한 수준
Gate 3 검증: 이해관계자 간담회 (KTR 담당자 + 강사진 + 전문가) → 최종 산출물 확정
Ⅲ. 과업수행 계획
22

## Slide 23
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 3 › Step 8 상세
AI 신규 교육과정 설계 (안) — 산업특화 8개 + 공통 3개
구분 | 산업군 | 과정명(안) | AI 수준
산업특화 | 플라스틱 | AI 활용 소재 물성 예측 실무 | Lv.3
산업특화 | 플라스틱 | AI 기반 스마트 생산관리 | Lv.2~3
산업특화 | 의료기기 | AI/디지털 의료기기 규제 대응 | Lv.2
산업특화 | 의료기기 | AI 활용 스마트 성능 평가 | Lv.3
산업특화 | 화장품 | AI 기반 클린뷰티 제형 최적화 | Lv.3
산업특화 | 화장품 | AI 활용 소비자 트렌드 분석 | Lv.2
산업특화 | 정밀화학 | AI 화학물질 위험성 평가 실무 | Lv.2~3
산업특화 | 정밀화학 | AI 공정안전 예측 및 이상탐지 | Lv.3
공통 | 전체 | 바이오화학 AI 리터러시 세미나 | Lv.1
공통 | 전체 | AI 활용 ESG 데이터관리 실무 | Lv.2
공통 | 전체 | AI 활용 LCA 자동화 실무 | Lv.2
Ⅲ. 과업수행 계획
23

## Slide 24
Ⅲ. 과업수행 계획 › Phase 3 › Step 9 상세
상세 커리큘럼 예시: AI 기반 바이오플라스틱 스마트 생산관리
대상: 플라스틱 산업 생산·품질 담당자 (Lv2~3) | 시간: 8시간 (1일) | 정원: 20명 | 실습 비중 40% 이상
교시 | 교과목 | 시간 | 교수법
1교시 | 바이오플라스틱 생산공정 개요 | 1H | 강의
2교시 | AI 기반 공정 최적화 원리 (ML, 디지털 트윈, 예지보전) | 1.5H | 강의+시연
3교시 | AI 품질 예측 실무 (Python+scikit-learn / 사출 공정 데이터) | 2H | AI 실습
4교시 | 스마트 생산관리 사례 분석 (국내외 AI 도입 사례, ROI) | 1.5H | 사례연구
5교시 | 자사 공정 AI 적용 설계 (AI 도입 타당성 검토서 작성) | 1.5H | PBL+발표
6교시 | 종합 토론 및 마무리 (Q&A, 현업 적용 계획 수립) | 0.5H | 토론
3교시 AI 실습 상세
도구: Python scikit-learn 또는 AutoML 플랫폼 | 데이터: 사출 공정 파라미터(온도·압력·사이클타임) 샘플 데이터셋
실습 과제: 불량률 예측 모델 구축 → 정확도 확인 → 공정 파라미터 최적값 도출 | 5교시 템플릿: "AI 도입 타당성 검토서" 양식 제공
Ⅲ. 과업수행 계획
24

## Slide 25
Ⅳ. 품질보증 › 1. 검증 체계
3 Gate 전문가 검증 체계
전년도에 확보한 22명의 전문가 네트워크를 즉시 가동합니다.
Gate 1
Phase 1 완료 시
검증 대상
Skill Matrix
AI Skill Set
검증 방법
전문가 자문회의
참여 전문가
AI컨설팅연구소
+ 산업전문가
Gate 2
Phase 2 완료 시
검증 대상
Gap 분석표
교육체계 개편안
마스터플랜
검증 방법
전문가 워크숍
(FGI)
참여 전문가
현장전문가
+ KTR 강사진
Gate 3
Phase 3 완료 시
검증 대상
재설계안
신규 과정안
커리큘럼
검증 방법
이해관계자
간담회
참여 전문가
KTR 담당자
+ 강사진 + 전문가
Ⅳ. 품질보증 및 추진일정
25

## Slide 26
Ⅳ. 품질보증 › 2. 추진 일정
추진 일정 (WBS)
추진사항 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
착수보고 | ■ |  |  |  |  |  |  | 
Phase 1 (Discover) | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 
Gate 1 (전문가 자문) |  |  | ■ |  |  |  |  | 
중간보고 |  |  | ■ |  |  |  |  | 
Phase 2 (Design) |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 
Gate 2 (전문가 워크숍) |  |  |  | ■ |  | ■ |  | 
Phase 3 (Develop) |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | 
Gate 3 (간담회) |  |  |  |  |  |  | ■ | 
최종보고 |  |  |  |  |  |  |  | ■
Ⅳ. 품질보증 및 추진일정
26

## Slide 27
Ⅴ. 기대효과
기대효과
정량적 기대효과
4대 산업군
AI Skill Taxonomy
수준별 역량 체계
11개+
AI 융합 교육과정
신규·개편안
5개년
AI 교육
마스터플랜
2개+
상세 커리큘럼
(수업 즉시 가능)
정성적 기대효과
협약기업 재직자의 AI 리터러시 및 실무 활용 역량 체계적 강화
산업전환 단계별(선제대응→전환→정착) 맞춤형 AI 교육 경로 제공
KTR 산업전환 공동훈련센터의 AI 교육 플랫폼으로서의 위상 강화
차세대 산업전환 교육 표준 모델 구축 — 바이오화학 산업 인력 경쟁력 제고
Ⅴ. 기대효과
27

## Slide 28
감사합니다
시앤피컨설팅 주식회사
전년도 데이터와 경험을 기반으로,
KTR 바이오화학 교육체계에 AI를 체계적으로 이식하겠습니다.