착수보고회 회의록

직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구

1. 회의 개요

| 회의명 | 직업분류 고도화를 위한 직업정보 프레임워크 연구 착수보고회 |
| --- | --- |
| 일 시 | 2026년 5월 6일(수) 10:02 |
| 장 소 | 국가데이터처 회의실 |
| 발주기관 | 국가데이터처 통계기준과 |
| 수행기관 | (사)한국직업자격학회 |
| 연구책임자 | 조세형 대표(한국직업자격학회) |
| 참 석 자 | (발주처) 통계기준과 과장 외 실무진 (수행기관) 조세형 연구책임자, 이상은 선임연구원 외 연구진 |
| 안 건 | 2026년도 정책연구용역 착수보고 및 질의응답 |

2. 보고 내용

2.1 연구 배경 및 필요성

- 2028년 ISCO(국제표준직업분류) 개정 예정 → 한국표준직업분류 개정 필요

- Skill Level 판단기준 변경: 기존 학력 중심 → 학위 + 경험 + 자격 + 현장경험 + 현장기반학습 + 책무성

- AI 도입 가속화에 따른 신생 직업 발생 및 기존 직업 소멸 → 분류체계 반영 필요

- 향후 3년간 직업정보 프레임워크 구축을 통해 28년 분류 개정의 기반 마련

2.2 연구 구성 (4개 과업)

| 구분 | 과 업 명 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 과업1 | 국내외 직업정보 시스템 사례 분석 | 미국 O*NET 중심 분석(GWA-IWA-DWA-Task 위계구조), ESCO·NOC 등 검토, 국내 직업정보(워크넷·한국직업사전·NCS·KQF·SQF) 현황 분석 |
| 과업2 | 한국형 직업정보 프레임워크 설계 | Description / Requirement / Context 영역 기반 한국형 프레임워크 구조 설계 |
| 과업3 | 직무기술서 표준화 | 한국표준직업분류 직무기술서를 Bottom-up 방식으로 Task 단위 분해·군집화하여 GWA 41개 내외 도출 |
| 과업4 | 중분류 시범적용 | 당초 교육·건설 2개 중분류 → 데이터 분야 추가 검토 (발주처 요청) |

2.3 연구 일정 (총 8개월)

- 1단계 (4개월): 직업정보 프레임워크 기본 설계

- 2단계 (4개월): 시범 적용 및 문제점·개선방안 도출

2.4 핵심 방법론

- 직업정보 3대 카테고리: ① Description(수행직무) ② Requirement(요구요건) ③ Context(맥락정보)

- O*NET의 GWA-IWA-DWA-Task 위계 구조를 한국 노동시장에 맞게 재구성

- Bottom-up 모델링: 한국표준직업분류 + NCS + SQF + KQF + 한국직업사전 등 자료를 Task 단위로 분해

- 군집분석·코사인 유사도 등을 통한 직업 간 유사도 분석

- BARS(Behaviorally Anchored Rating Scale) 방식 앵커링 → O*NET 자료 검증·활용

- AI / 머신러닝 / NLP 기법 적극 활용 (ESCO 사례 벤치마킹)

2.5 활용 방안

- 직업분류 구조 검증 (대분류·중분류·소분류 일관성 판별)

- 분류 재개정 근거 자료 생성

- 신생직업 등재 의사결정 (Bottom-up 방식 도입)

- 직업 간 유사도 기반 분석 자료 제공

3. 주요 논의사항 및 합의내용

[논의 1] 채용공고 크롤링 활용 검토

- 발주처: 소프트웨어진흥원 김정민 상무 사례 참고 → 채용공고(구인공고) 크롤링 자료를 NCS·KQF 등과 함께 활용하는 방안 제안

- 수행기관: 프레임워크 근간은 표준직업분류·NCS 기반으로 구축. 채용공고 크롤링은 신생(emerging) 직업 탐지 용도로 활용. ESCO 방식 벤치마킹하여 정보통신 분야 시범 적용 검토

[논의 2] 콘텐츠 모델 용어 정립

- 발주처: 최근 통계 용어 민감 시기. Description/Requirement/Context 3대 카테고리 용어의 출처 명확화 필요

- 수행기관: O*NET Content Model은 6 dimension 구조이며, 본 연구는 시스템 관점에서 3대 카테고리로 재구조화한 것임. 학술 서적 기반 용어

[논의 3] AI·머신러닝 기법 활용 명시

- 발주처: 상부 보고 시 AI/ML 활용기법(어떤 알고리즘·NLP·LLM 등)을 구체적으로 정리하여 명시 필요

- 수행기관: 활용 기법별 명시 정리 예정

[논의 4] ★ 데이터 산업 분야 직업분류 검토 (긴급 요청)

- 발주처: K-Data(과기부 산하)의 데이터산업 현황조사 직업분류에 동의하지 않음. 데이터 산업 직업분류·산업분류 정립 지시가 있어 빠른 대응 필요

  - 데이터 산업 분야 직업은 cross-functional하게 흩어져 있어 산업 기준 분류 어려움 (정보통신·여론조사 등 다수 산업 분포)

  - 축이 더 들어가도 무방. 시범적용 분야로 데이터 전문가 분야 추가 검토 요청

  - 내년도 작업의 얼개라도 미리 도출되면 내년 상반기 즉시 착수 가능

- 수행기관: 검토 후 적용 예정. 표준직업분류 대분류 22번(전문직업) 활용 가능성 검토. 특수분류 형태 접근 가능성도 함께 검토

[논의 5] 업무기반학습(WBL) 측정 방법

- 채용공고·도제프로그램에서 평균값(예: 7년) 도출 → 커뮤니티(전문가 합의)로 최종 결정

- 한국직업사전의 숙련기간 정보 1차 활용 후 보완

[논의 6] 직무기술서 추상/구체 용어 혼재 처리

- NCS는 베이컨(BACON) 기법으로 정제된 자료(800개 이상 분류, Task 단위 디테일이 깊음)

- 표준직업분류는 ILO 기준으로 포괄적이어야 하므로, NCS의 디테일을 줄이는 방향으로 표준화

- NLP 분석 시 추상적 용어 활동의 누락 가능성 존재 → 전문가 검토 단계에서 보완

[논의 7] 책임수준·자격요건 등 맥락정보 처리

- 학위·자격·숙련기간 등 결과물 형태로 표현

- 한국직업사전·NCS·KQF·워크넷·워크피디아 등에서 추출

[논의 8] 통계청 보유 추가 데이터 활용 가능성

- 2025년 인구주택총조사 직접응답 텍스트(약 30%) 활용 가능성 → 발주처 확인 후 회신 예정

- 지역별 고용구조조사 텍스트 자료 → 정보 부족 가능성, 활용 한계 검토

[논의 9] Concept Bottleneck Model(CBM) 소개

- 발주처: AI 결과를 설명하는 모델. 김용대 인공지능학회장 자문. 산업분류 기준연구회에서 설명 청취 예정 → 수행기관 참여 제안

- 수행기관: 기준연구회 참여 동의

[논의 10] O*NET 미수록 한국 고유 직업 처리

- 미국으로부터 정보를 가져오는 것이 아니라 프레임워크 설계만 참고함

- 한국 고유 직업 정보는 워크넷·한국직업사전 등 국내 자료 활용. 미수록 직업은 미국 방법론 차용하여 자체 개발 후 전문가 검증

- 내년 직업정보 작업 대비 미수록 직업 식별 작업 사전 진행 요청

[논의 11] 직업 간 유사도 분석 단위

- GWA(General Work Activities) 수준에서 비교 (가장 현실적)

- 하위 수준은 데이터 확보 어려움

4. 향후 액션 아이템

| No. | 내 용 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 데이터 산업 분야 시범적용 적용성 검토 및 K-Data 데이터산업 현황조사 자료 분석 | 수행기관 | 긴급 |
| 2 | AI·머신러닝 활용 기법 정리 및 명시 (보고용 정리) | 수행기관 |  |
| 3 | 2025년 인구주택총조사 직접응답 텍스트 데이터 활용 가능성 확인 | 발주처 | 회신 예정 |
| 4 | 지역별 고용구조조사 텍스트 자료 활용 가능성 검토 | 발주처 | 회신 예정 |
| 5 | O*NET 미수록 한국 고유 직업 식별 작업 | 수행기관 | 내년 대비 |
| 6 | Concept Bottleneck Model 기준연구회 참여 일정 공유 | 발주처 → 수행기관 |  |
| 7 | 데이터 산업 관련 진행상황 수시 공유 | 양측 | 상시 |
| 8 | 소프트웨어진흥원 김정민 상무 사례 디테일 확인 (필요시) | 수행기관 | 선택 |

5. 회의 결론

- 착수보고 내용에 대한 큰 틀에서 발주처 동의

- 데이터 산업 분야 직업분류 검토를 시범적용 범위에 추가 검토 (긴급 사안)

- AI/ML 활용 기법의 보고서 명시 보완

- 발주처-수행기관 간 수시 협의 채널 유지

작성: 한국직업자격학회 연구진

작성일: 2026. 5. 7.